## Export_CSV
Ministère porteur	Ministère nom complet	Nom du projet	Projet interministériel	Description et objectifs du projet allegée	En savoir plus sur le projet	Début	Durée prévisionnelle en année	Phase du projet en cours	Coût estimé	Coût estimé par tranche	Zone fonctionnelle	Financement [programme(s)]	Lien vers les Projets Annuels de Performances	Date de publication
MC	Ministère de la Culture	ADAMANT	Non	Lancé dans le cadre du programme Vitam (mise en place d'un socle d’archivage électronique), le projet Adamant porté par le ministère de la Culture vise à doter les Archives nationales des moyens nécessaires pour assurer la conservation et la réutilisation des archives nativement numériques produites par les administrations centrales de l’État. Le projet vise notamment la mise en œuvre d’une plateforme d’archivage basée sur l’implémentation de la solution logicielle Vitam.	http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr/web/guest/archiver-les-donnees-numeriques-adamant	avril 15	5,8	Déploiement	18,1	entre 9 et 20 M€	Archives définitives	Patrimoines (P175)	https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2019/pap/pdf/DBGPGMPGM175.pdf#page=46	2020-05-01
MI	Ministère de l'Intérieur	ANEF	Non	Le programme « administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF) a pour objectif la dématérialisation de « bout en bout » des process métier « étranger » : asile, immigration et accès à la nationalité française. Conduit jusqu’en 2022, le programme développe deux systèmes d'information AEF et ANF et répond à plusieurs principes : l'agilité, l'utilisation des nouvelles technologies, l'urbanisation, la capacité à fournir une identité numérique de l'étranger, le positionnement de l’usager au cœur du processus, le principe « DLNUF », la frugalité, l'expérimentation sur des pilotes MVP et la préparation de la conduite du changement.	https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr/	janvier 18	5,4	Conception / Réalisation	38,7	entre 20 et 100 M€	Immigration, asile, intégration et accès à la nationalité française	Programme national 216 et 303– Ministère Intérieur / Fonds européens FAMI / Programme investissement avenir DLNUF / FTAP vague 2	https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2019/pap/pdf/DBGPGMPGM206.pdf#page=36	2020-05-01
MEF	Ministère de l'Economie et des Finances	APPACH	Oui	Le projet APPACH est une partie du Système d’Information des Achats de l’État (SIA). Il couvre des fonctions absentes du SIA existant ou nécessitant un renforcement (Programmation pluriannuelle des Achats, suivi de la Performance des Achats, Planification des tâches des projets d’Achat et Sourçing).		janvier 16	5,0	Déploiement	8,2	entre 5 et 9 M€	Achats	Conduite et pilotage des politiques économiques et financières (P218)	https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2019/pap/pdf/DBGPGMPGM206.pdf#page=36	2020-05-01
MAr	Ministère des Armées	ARCHIPEL	Non	Dans le cadre du programme interministériel Vitam (mise en place d'une brique logicielle d’archivage électronique), le projet Archipel porté par le ministère des Armées vise à assurer l'archivage intermédiaire et définitif du ministère quel que soit le support et la classification ou non des données et documents. Il revient à doter le SHD d'une application-métier permettant d'outiller les processus de la fonction archives et à interfacer les systèmes d'information du ministère directement avec l'application.		avril 15	7,8	Conception / Réalisation	14,3	entre 9 et 20 M€	Archives définitives	Soutien de la politique de la défense (P212)		2020-05-01
MJ	Ministère de la Justice	ASTREA	Non	Refonte du système d'information du casier judiciaire national (enregistrement des condamnations pénales et de certaines décisions judiciaires, gestion de ces données conformément aux règles légales, délivrance des bulletins de casier judiciaire pour les personnes physiques et les personnes morales) et de son interconnexion avec les casiers judiciaires européens.	https://casier-judiciaire.justice.gouv.fr	janvier 12	10,5	Conception / Réalisation	35,7	entre 20 et 100 M€	Gestion des personnes placées sous main de justice	Conduite et pilotage de la politique de la justice (P310)	https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2020/pap/html/DBGPGMJPEPGM310.htm	2020-05-01
MAA	Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation	BASCULE SIRH VERS RENOIRH	Non	En septembre 2017, le MAA a choisi de rejoindre le SIRH interministériel RenoiRH. Le programme retenu est le suivant : bascule de la gestion administrative et de la préliquidation de la paye en juillet 2019, ouverture progressive du portail agents et mise en œuvre progressive de la dématérialisation en 2020, puis bascule de la gestion de la mobilité et de la formation continue.		janvier 18	3,0	Déploiement	11,3	entre 9 et 20 M€	Ressources Humaines	Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture (P215)	https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2019/pap/pdf/DBGPGMPGM206.pdf#page=36	2020-05-01
MEF	Ministère de l'Economie et des Finances	CFVR	Non	Le projet CFVR vise à moderniser les travaux d'analyse de données réalisés dans le cadre de la phase de ciblage des opérations de contrôle fiscal		juillet 13	9,5	Déploiement	30,6	entre 20 et 100 M€	Fiscalité	Programme 156/349/218	https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2019/pap/pdf/DBGPGMPGM206.pdf#page=36	2020-05-01
MEA	Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères	CROCUS	Non	Crocus est l'application de comptabilisation des dépenses et recettes de l'ensemble des services de l'Etat à l'étranger (Ambassades, consulats..). / Le chantier est interministériel: La DGFiP/DSFiPE et l’AIFE (agence pour l’informatique financière de l’Etat) sont associées au projet.		janvier 16	6,0	Déploiement	12,6	entre 9 et 20 M€	Finances	Action de la France en Europe et dans le monde (P105)	https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2020/pap/pdf/PAP2020_BG_Action_exterieure_Etat.pdf#page=52	2020-05-01
MENJ	Ministère de l'Education Nationale	CYCLADES	Non	Le projet CYCLADES vise à améliorer, étendre le périmètre et remplacer progressivement le système d'information "OCEAN"( gestion des examens et des concours de recrutement des personnels du MENJ-MESRI) dont certaines des technologies sur lesquelles il s’appuie sont devenues obsolètes (Informix 4GL).	https://exacyc.orion.education.fr/cyccandidat/portal/accueil	décembre 10	10,8	Déploiement	75,1	entre 20 et 100 M€	Examens et Concours	Soutien de la politique de l'éducation nationale (P214)	https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2019/pap/pdf/DBGPGMPGM214.pdf	2020-05-01
MI	Ministère de l'Intérieur	DESTA	Non	Le projet consiste à mettre en œuvre une application de gestion des dossiers de recours auprès de la Commission du contentieux du Stationnement Payant et de mettre à disposition des parties les moyens d’adresser de façon dématérialisée les requêtes et les éléments des dossiers.	https://www.accueil.ccsp.fr	juin 15	5,5	Conception / Réalisation	9,2	entre 9 et 20 M€	Sécurité Circulation routière	Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur (P216)	https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2019/pap/pdf/DBGPGMPGM206.pdf#page=36	2020-05-01
MEF	Ministère de l'Economie et des Finances	DSN FPE (CONCENTRATEUR)	Non	Le projet vise à construire un outil qui centralise les flux permettant de fabriquer la Déclaration Sociale Nominative (DSN) de la Fonction Publique de l’Etat, effectue les calculs et transformations nécessaires sur ces données, et gére les contrôles et les rejets en amont de l’envoi au GIP MDS et en aval après contrôles.	http://www.economie.gouv.fr/cisirh/	novembre 16	5,8	Conception / Réalisation	21,9	entre 20 et 100 M€	Ressources Humaines	Conduite et pilotage des politiques économiques et financières (P218)	https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2019/pap/pdf/PAP2019_BG_Gestion_finances_publiques_ressources_humaines.pdf	2020-05-01
MI	Ministère de l'Intérieur	ERPC	Non	La modernisation du système d’information de l’éducation routière et du permis de conduire vise à répondre à quatre enjeux stratégique fixés par le Délégué à la Sécurité Routière : développer la communication et les échanges avec les parties prenantes, assurer une approche continue de bout en bout, garantir la robustesse et la sécurité du SI et être simple tant sur les démarches qu’en usage. La modernisation comporte aussi des enjeux techniques : l’urbanisation du système d’information, l’amélioration des méthodes de développement et de maintenance du SI et le décommissionnement des anciennes briques techniques en fin de vie.	NA			Les éléments chiffrés des projets en cours d’appel d’offres ou dont la trajectoire est en cours de révision ne sont volontairement pas publiés par la DINUM afin de ne pas interférer avec les procédures en cours.						2020-05-01
MAr	Ministère des Armées	EUREKA	Non	Le projet Eurêka s’inscrit dans le cadre général de la transformation numérique du ministère des armées et plus spécifiquement pour digitaliser et unifier l’appel au soutien. / L’objectif de la prestation de services est de permettre le développement d’un système d’information accessible depuis internet, mais aussi depuis l’intradef du ministère des armées et d'en assurer la maintenance applicative.	https://eureka.defense.gouv.fr/	novembre 17	5,8	Conception / Réalisation	16,1	entre 9 et 20 M€	Logistique	Soutien de la politique de la défense (P212)		2020-05-01
MAA	Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation	EXPADON 2	Non	Le programme « Expadon 2 » a pour objectif de mettre à disposition de l’ensemble des acteurs de l’export de produits agricoles et agroalimentaires français une plateforme nationale permettant une gestion globale dématérialisée de l'ensemble des obligations sanitaires et phytosanitaires. Les exportateurs doivent pouvoir ainsi trouver les informations pertinentes, et réaliser leurs démarches en ligne de demandes d’agréments d’établissement et de certification des marchandises exportées, répondant aux exigences sanitaires ou phytosanitaires des pays importateurs.	https://www.expadon.fr	janvier 13	9,1	Déploiement	27,7	entre 20 et 100 M€	Alimentation	Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation (P206) / Économie et développement durable des entreprises agricoles, agroalimentaires et forestières (P149)	https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2019/pap/pdf/DBGPGMPGM215.pdf#page=23; https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2019/pap/pdf/DBGPGMPGM206.pdf#page=36	2020-05-01
SPM	Services du Premier Ministre	FRANCE CONNECT PHASE II	Oui	FranceConnect permet de simplifier et d'améliorer l'identification des usagers sur les services en ligne de plusieurs administrations tout en sécurisant les échanges de données personnelles. Le service vise les particuliers (déjà disponible), les agent publics (en cours) et les entreprises (à partir de 2021).	https://franceconnect.gouv.fr/	janvier 18	3,0	Conception / Réalisation	NA		Gestion et contrôle des accès	Coordination du travail gouvernemental (P129)	https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2019/pap/pdf/PAP2019_BG_Direction_action_du_Gouvernement.pdf#page=54	2020-05-01
MI	Ministère de l'Intérieur	FRANCE VISAS	Non	Modernisation de la gestion des demandes de visas grâce à une procédure entièrement dématérialisée permettant de faciliter les démarches des usagers et de mieux lutter contre la fraude.	https://france-visas.gouv.fr/web/france-visas/	janvier 14	8,0	Déploiement	48,0	entre 20 et 100 M€	Délivrance de visas d'entrée en France	Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur (P216) / Action de la France en Europe et dans le monde (P105)	https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2020/pap/html/DBGPGMJPEPGM216.htm	2020-05-01
MTES	Ministère de la Transition écologique et solidaire	GEOPORTAIL	Non	Le Géoportail est un outil-clé pour qui permet aux citoyens, développeurs et décideurs d’avoir accès à des informations géographiques fiables pour comprendre les territoires, définir les politiques publiques, développer la e-administration numérique, l'information des citoyens et l’économie numérique.	https://www.geoportail.gouv.fr/	juin 15	5,6	Déploiement	15,9	entre 9 et 20 M€	Information géographique	Expertise, information géographique et météorologie (P159)	https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2019/pap/pdf/DBGPGMPGM206.pdf#page=36	2020-05-01
MJ	Ministère de la Justice	HARMONIE	Non	Harmonie est un outil achevé depuis 2012 pour le ministère de la Justice de gestion des ressources humaines pour l’ensemble de ses agents et en capacité de s'interfacer avec le système de gestion des retraites. / Les objectifs actuels sont désormais d'intégrer la preliquidation de la paye, de passer à la déclaration mensuelle pour la retraite et de mettre en service le dossier dématérialisé de l'agent (projet DIADEM)		avril 14	7,3	Déploiement	38,6	entre 20 et 100 M€	Ressources Humaines	Conduite et pilotage de la politique de la justice (P310)	https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2020/pap/html/DBGPGMJPEPGM310.htm	2020-05-01
MI	Ministère de l'Intérieur	INPT	Non	Le déploiement de liaisons intersites par Faisceaux Hertziens (FH) d’une part, et la migration en version système IP d’autres part, constituent deux opérations d’évolution technique majeure du réseau radioprofessionel INPT des services d’urgence et de sécurité. Poursuivies de 2015 à 2022 par étapes départementales, elles visent à renforcer la résilience et pérenniser ce réseau essentiel aux missions de service public des utilisateurs, principalement la police nationale et les SDIS.	NA	janvier 15	7,0	Déploiement	198,4	plus de 100 M€	Gestion des systèmes d’information et de communication.	Pour le HT2, P216 depuis le 01/01/2020, hors contributions marginales d’autres entités (armées, administration pénitentiaire, douane), et contributions de la sécurité civile alimentée par les départements pour les SDIS utilisant ANTARES, et par le ministère de la Santé pour les services d’urgence. Le rattachement des SGAMI au P216 transfère une large partie du coût T2 à ce programme .		2020-05-01
MI	Ministère de l'Intérieur	LOG-MI	Non	Les objectifs majeurs de LOG-MI sont d'améliorer la capacité opérationnelle des unités de terrain du Ministère de l’Intérieur et d’améliorer la gestion des équipements. Son périmètre d’application a été défini et validé dans la vision stratégique 2020-2024 par le Secrétaire Général. Il consiste en la reconception et la définition complète du fonctionnement optimisé de la chaîne globale de soutien. Cela passe par la mutualisation et la valorisation de l’ensemble de ses composantes et la mise en œuvre d’un système d'information commun, adapté et performant (ERP + WMS + portail web). LOG-MI permet de gérer la chaîne globale avec efficience.	Interne	septembre 17	6,8	Déploiement	22,2	entre 20 et 100 M€	Ressources et Support / Achats	Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur (P216)	https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2019/pap/html/DBGPGMOBJINDPGM216.htm	2020-05-01
MI	Ministère de l'Intérieur	MCIC-2	Non	L’objectif du projet pour la police nationale consiste à équiper les centres d’informations et de commandement d’un outil moderne, en remplacement du système existant qui donne des signes d’obsolescence, et capable de tirer profit des fonctionnalités offertes par la révolution numérique (réception de photos, vidéos, textes ; utilisation en mobilité...). Une plus grande place sera également faite à la vidéoprotection. Il sera déployé sur l’ensemble du territoire, y compris les DROM-COM.		février 15	7,3	Conception / Réalisation	24,3	entre 20 et 100 M€	Secours et gestion des risques	Police nationale (P176) et DNUM (P216 à partir de 2020)	https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2019/pap/html/DBGPGMJPEPGM176.htm	2020-05-01
MEF	Ministère de l'Economie et des Finances	MISTRAL	Non	Le projet vise la modernisation des outils et la ré-ingénierie de l'organisation de l'activité bancaire de la DGFIP au travers notamment de la réécriture et/ou de la refonte de d'applications composant le système d'information des dépôts de fonds au Trésor.		juin 14	8,0	Conception / Réalisation	36,9	entre 20 et 100 M€	Gestion publique	Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local (P156)	https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2020/pap/pdf/PAP2020_BG_Gestion_finances_publiques_ressources_humaines.pdf#page=53	2020-05-01
MJ	Ministère de la Justice	NED	Non	Le Numérique en détention (NED) proposera trois portails : / • Le portail détenu permettra au détenu de réaliser en autonomie des actes nécessaires à sa vie en détention (ex : réaliser sa commande de cantine dématérialisée) / • Le portail grand public, permettra aux proches de réserver des créneaux de parloirs (dans la mesure où ils disposent d’un permis de visite) et alimenter le pécule du détenu via une transaction bancaire. / • Le portail agent permettra aux agents d’administrer et contrôler le NED.		janvier 15	10,9	Conception / Réalisation	2,9	moins de 5 M€	Gestion des établissements pénitentiaires	MJ ; FTAP ; PIA	https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2020/pap/html/DBGPGMJPEPGM310.htm	2020-05-01
MI	Ministère de l'Intérieur	NexSIS Version 1	Non	Le projet NexSIS 18-112 du Ministère de l'Intérieur a été lancé afin de répondre à une triple ambition : améliorer le service aux citoyens, apporter une forte interopérabilité des services de sécurité et de secours, et projeter l’ensemble des acteurs de la sécurité civile à l’ère digitale.	https://ocmi.dgscgc.interieur.gouv.fr/share/page/site/projet-de-sga-sgp-des-sdis/dashboard	février 16	6,0	Conception / Réalisation	52,7	entre 20 et 100 M€	Secours et gestion des risques	Sécurité civile (P161)	https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2020/pap/pdf/PAP2020_BG_Securites.pdf#page=208	2020-05-01
MENJ	Ministère de l'Education Nationale	OP@LE	Non	Le projet OP@LE concerne la refonte fonctionnelle et technologique de l'application GFC-RCBC (adaptation du cadre comptable des EPLE (lycées et collèges) et conception d'un SI de gestion financière et comptable dans une nouvelle architecture).	https://www.education.gouv.fr/cid135625/programme-mf%C2%B2-une-nouvelle-ere-pour-la-fonction-financiere-dans-les-etablissements.html&xtmc=op@le&xtnp=1&xtcr=1	septembre 14	9,3	Conception / Réalisation	72,6	entre 20 et 100 M€	Finances	Soutien de la politique de l'éducation nationale (P214)	https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2020/pap/html/DBGPGMJPEPGM214.htm	2020-05-01
MENJ	Ministère de l'Education Nationale	OPER@	Non	Le projet OPER@ concerne la refonte de l’application de paie des EPLE « GOSPEL » (objectif de retour au standard, généralisation à l'ensemble des EPLE, dématérialisation des processus et outillage décisionnel grâce à un infocentre).	https://www.education.gouv.fr/cid135625/programme-mf%C2%B2-une-nouvelle-ere-pour-la-fonction-financiere-dans-les-etablissements.html&xtmc=op@le&xtnp=1&xtcr=1	février 15	6,9	Expérimentation	20,0	entre 20 et 100 M€	Ressources Humaines	Soutien de la politique de l'éducation nationale (P214)	https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2020/pap/html/DBGPGMJPEPGM214.htm	2020-05-01
MAA	Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation	OSHIMAE	Non	OSHIMAE est la création d'une plate-forme d'hébergement interministérielle proposant des offres de services d’hébergement de baies et d'infrastructures à la demande (Cloud).		janvier 16	5,2	Conception / Réalisation	41,3	entre 20 et 100 M€	Gestion des Systèmes d'Information et de Communication	Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture (P215) / Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables (P217)	https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2019/pap/pdf/DBGPGMPGM206.pdf#page=36	2020-05-01
MEF	Ministère de l'Economie et des Finances	PAS	Non	Le prélèvement à la source (PAS), mis en œuvre depuis le 1er janvier 2019, est une réforme du recouvrement de l’impôt sur le revenu consistant en la suppression du décalage d’un an entre la perception d’un revenu et le paiement de l’impôt correspondant. Ni l'aspect législatif de cet impôt, ni les modalités de son calcul (barème, quotient familial) ne sont modifiés.	https://www.economie.gouv.fr/prelevement-a-la-source	janvier 16	4,7	Conception / Réalisation	212,2	plus de 100 M€	Fiscalité	Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local (P156)	https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2020/pap/pdf/PAP2020_BG_Gestion_finances_publiques_ressources_humaines.pdf#page=55	2020-05-01
MEF	Ministère de l'Economie et des Finances	PAYSAGE	Oui	Réécriture iso-fonctionnelle de l’application PAY afin de pallier l’obsolescence technologique actuelle		octobre 14	6,8	Déploiement	46,9	entre 20 et 100 M€	Ressources Humaines	Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local (P156)	https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2020/pap/pdf/PAP2020_BG_Gestion_finances_publiques_ressources_humaines.pdf#page=54	2020-05-01
MI	Ministère de l'Intérieur	PC STORM	Non	Le projet vise à doter les unités d'interventions de la police et de la gendarmerie nationales d'une solution de communication de groupe multimedia sécurisée et haut-débit basée sur la technologie 4G LTE, sur un lieu de crise en totale autonomie ou en mobilité en France et à l'étranger.		février 15	7,9	Expérimentation	22,4	entre 20 et 100 M€	Sécurité intérieure	Gendarmerie nationale (P152) / Police nationale (P176) / DNUM (P216)	NC	2020-05-01
MEF	Ministère de l'Economie et des Finances	PILAT	Non	Le projet PILAT a pour objectif de transformer le système d’information relatif à la chaîne du contrôle fiscal.		juin 18	3,6	Conception / Réalisation	36,0	entre 20 et 100 M€	Fiscalité	Programmes 156/349/218	https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2019/pap/pdf/DBGPGMPGM206.pdf#page=36	2020-05-01
MJ	Ministère de la Justice	PORTALIS	Non	PORTALIS est un programme de modernisation et de simplification de la justice en France. Il a pour objectif final la dématérialisation des procédures civiles de bout en bout, depuis la saisine de la juridiction par les citoyens jusqu’à la transmission de la décision de justice sur un portail sécurisé. Il vise ainsi à la fois à améliorer la qualité des services pour les usagers et à offrir des conditions de travail modernisées pour les magistrats et les agents du greffe.	http://www.justice.fr/	mars 14	11,8	Conception / Réalisation	50,4	entre 20 et 100 M€	Justice Civile, Sociale et Commerciale	Conduite et pilotage de la politique de la justice (P310)	https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2020/pap/html/DBGPGMJPEPGM310.htm	2020-05-01
MJ	Ministère de la Justice	PROJAE – AXONE	Non	Le système d'archivage électronique hybride (SAEH) du ministère de la justice Axone assurera la valeur probante, la pérennité et l'accès aux documents électroniques issus des grands programmes de transformation numérique de la justice. Il offrira également une plateforme de capitalisation de la connaissance sous format numérique comme papier.				Les éléments chiffrés des projets en cours d’appel d’offres ou dont la trajectoire est en cours de révision ne sont volontairement pas publiés par la DINUM afin de ne pas interférer avec les procédures en cours.						2020-05-01
MACP	Ministère de l'Action et des Comptes Publics	REGROUP. CENTRES INFO	Oui	Rénovation et regroupement des centres informatiques pour la mise à disposition de capacités d’hébergement (immobilier, électricité, climatisation)		janvier 15	10,9	Déploiement	11,9	entre 9 et 20 M€	Gestion des Systèmes d'Information et de Communication	Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local (P156)	https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2019/pap/pdf/DBGPGMPGM206.pdf#page=36	2020-05-01
MAr	Ministère des Armées	ROC	Oui	Dans le cadre du mandat « Réserves », un système d’information est mis en place par le Ministère des Armées pour faciliter les échanges entre les référents, les candidats et les réservistes (rôles sur Internet), les pilotes et les administrateurs organiques (rôles sur Intradef) et les administrateurs fonctionnels (rôle sur Internet et Intradef).	https://www.reservistes.defense.gouv.fr/	mars 16	7,8	Conception / Réalisation	15,5	entre 9 et 20 M€	Ressources Humaines	Soutien de la politique de la défense (P212)		2020-05-01
MEA	Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères	SAPHIR	Non	Dans le cadre du programme Vitam (mise en place d'un socle d’archivage électronique), le projet Saphir porté par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères vise à mettre en œuvre un système d’archivage électronique basé sur l’implémentation de la solution logicielle Vitam.		décembre 15	6,1	Conception / Réalisation	7,5	entre 5 et 9 M€	Archives définitives	Action de la France en Europe et dans le monde (P105)	https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2020/pap/pdf/PAP2020_BG_Action_exterieure_Etat.pdf	2020-05-01
MI	Ministère de l'Intérieur	SCRIBE	Non	Le projet SCRIBE s’adresse aux utilisateurs suivants de la Police Nationale : / - Personnels actifs : enquêteurs, procéduriers, plaintiers. / - Personnels administratifs : personnels participants à la gestion et la transmission des procédures judiciaires / - Personnels des chaînes hiérarchiques : chefs de service, chefs de groupe / Il vise à améliorer l’efficacité des missions de police judiciaire de la Police dont le coût annuel est de 2,8 milliards d’euros (cf. programme PN 176). / Il constitue pour la Police Nationale un socle fiable pour les évolutions majeures à venir au service de l’usager. Ex : procédure pénale numérique, plaintes en ligne.		janvier 16	7,5	Expérimentation	14,5	entre 9 et 20 M€	Sécurité intérieure/investigation	Police nationale (P176)	https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2019/pap/pdf/DBGPGMPGM206.pdf#page=36	2020-05-01
MSS	Ministère chargé des Affaires Sociales	SI SAMU	Non	Le SI-SAMU vise à moderniser les systèmes d'information et de télécommunication des SAMU-Centres 15 qui aujourd'hui n'apportent pas le niveau de sécurité et les fonctionnalités qu'exige une mission aussi critique que l'aide médicale urgente.	https://esante.gouv.fr/systemes-dinformation-et-de-telecommunication-des-samu-centres-15			Les éléments chiffrés des projets en cours d’appel d’offres ou dont la trajectoire est en cours de révision ne sont volontairement pas publiés par la DINUM afin de ne pas interférer avec les procédures en cours.						2020-05-01
MENJ	Ministère de l'Education Nationale	SIRHEN	Non	SIRHEN est un programme stratégique du ministère, qui vise à construire un système d'information (SI) unifié, souple et efficace intégrant la gestion des ressources humaines (RH) et des moyens, à accompagner la modernisation de la gestion RH, à développer sa dimension qualitative, et à renforcer les capacités de pilotage à chaque échelon. Ce système d’information est développé spécifiquement pour le ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. / A terme, il permettra de gérer le dossier administratif et financier des 1 100 000 agents du ministère ainsi que les moyens, c’est-à-dire la préparation de la rentrée scolaire. La mise en œuvre d’un dossier unique agent apporte une fluidification et un enrichissement qualitatif des processus de gestion des ressources humaines. SIRHEN renforce l’intégration des processus de gestion des ressources humaines, de gestion des moyens (préparation de la rentrée) et de pilotage budgétaire, en consolidant les différentes évolutions conceptuelles et pratiques des systèmes existants.				Les éléments chiffrés des projets en cours d’appel d’offres ou dont la trajectoire est en cours de révision ne sont volontairement pas publiés par la DINUM afin de ne pas interférer avec les procédures en cours.						2020-05-01
MAr	Ministère des Armées	SOURCE SOLDE	Non	Source Solde est un projet complexe majeur qui a vocation à remplacer le système actuel de solde Louvois et celui de l'Armée de l'air. L’objectif est d’assurer la détermination, le calcul et le suivi d’une solde juste pour le personnel militaire relevant du ministère des armées et de leurs ayants droit et ayants cause (environ 250 000 personnes).		avril 14	6,8	Déploiement	152,5	plus de 100 M€	Ressources Humaines	Soutien de la politique de la défense (P212)	https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2020/pap/html/DBGPGMPRESSTRATPGM212.htm	2020-05-01
MAr	Ministère des Armées	SOURCE WEB	Non	Source Web est un projet de construction d’une interface simplifiée et sécurisée de saisie qui s’appuie sur une base de données agrégée pour toutes les armées, directions et services. Interfacée avec les SIRH du Ministère des armées, cette interface permettra d’uniformiser, de simplifier et de contrôler la saisie des informations des acteurs RH de proximité. L'accès en lecture via un portail "administrés" est aussi envisagé pour les agents du ministère.		janvier 14	7,6	Conception / Réalisation	14,7	entre 9 et 20 M€	Ressources Humaines	Soutien de la politique de la défense (P212)		2020-05-01
MJ	Ministère de la Justice	SYSTEME DE NOUVELLE GENERATION DES TECHNIQUES D'ENQUETES NUMERIQUES JUDICIAIRES	Non	Le système de nouvelle génération des techniques d’enquêtes numériques judiciaires vise à prendre la suite de la plateforme nationale des interceptions judiciaires dans un cadre internalisé et davantage maîtrisé. D'un point de vue technique le nouveau système adoptera une architecture très différente du précédent afin de faciliter son évolutivité, notamment en termes de capacité de traitement. Il devra également être capable de prendre en compte la croissance des besoins en matière de techniques d'enquêtes numériques. Une conception modulaire, par exemple, pourrait permettre de répondre à un tel cahier des charges. La planification prévisionnelle du projet découle de cette orientation technique générale avec une phase d'étude réalisée en 2018, la réalisation d'un premier module unitaire se déroulant de 2019 à 2022, puis l’assemblage du nouveau système à partir de la multiplication de ce module en 2023. La mise en service du nouveau système débuterait par celle du module unitaire en 2022 et se poursuivrait jusqu'en 2023. En parallèle de la conception globale du nouveau système, un des ses premiers modules, permettant de répondre à un besoin d'interception spécifique, sera lancé en avance de phase dès 2019 pour une entrée en service à compter de 2020. Les membres du COTENJ et la DINUM sont mobilisés pour affiner la conception.		décembre 17	En cadrage	Cadrage	En cadrage	En cadrage	Justice Pénale	Conduite et pilotage de la politique de la justice (P310)	https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2020/pap/html/DBGPGMJPEPGM310.htm	2020-05-01

## 'file:///C:/DINSIC/202005_Tableau_de_bord/01_Fiches/4.%20Restitutions/TOP50%20-%20Restitution%20-%20ExportCSVPanorama_P01052020_Màj.02.07.2020.xlsb'#Menu
43952

## 'file:///C:/DINSIC/202005_Tableau_de_bord/01_Fiches/4.%20Restitutions/TOP50%20-%20Restitution%20-%20ExportCSVPanorama_P01052020_Màj.02.07.2020.xlsb'#Data
MEF

## 'file:///C:/DINSIC/202005_Tableau_de_bord/01_Fiches/4.%20Restitutions/TOP50%20-%20Restitution%20-%20ExportCSVPanorama_P01052020_Màj.02.07.2020.xlsb'#Données_calculées
Ministère de l'Economie et des Finances