## Etat d'avancement EIG3
Promotion	Date	Projet	Nombre d'EIG en poste dans l'administration (contractuels)	Nombre d'EIG travaillant sur le projet (prestataires)	Si les EIG travaillent toujours sur le projet en tant que prestataires, quelle régularité	Etat d'avancement	Date de mise en production (passée ou prévue)	Portage	Maintenance
EIG3	Nov-19	Explocode	Non disponible	Non disponible	Non disponible	En production	Mise en production continue	L'administration d'accueil (soutenue par un programme d'innovation)	Non disponible
EIG3	Nov-19	CibNav-RapportNav	1	1	Pendant 6 mois	En développement	2 outils : 01/01/2020 ; 20/03/2021	L'administration d'accueil	Non disponible
EIG3	Nov-19	Open Chronic	2	0	Non applicable	En production	Non disponible	L'administration d'accueil	Non disponible
EIG3	Nov-19	CartoBio	1	Non disponible	Non disponible	En développement	1/1/2020	L'administration d'accueil	Non disponible
EIG3	Nov-19	ADLER	0	0	Non applicable	En développement	Non disponible	L'administration d'accueil	Non disponible
EIG3	Nov-19	ACOSS-Plateforme	2	0	Non applicable	En développement	3/1/2020	L'administration d'accueil	Non disponible
EIG3	Nov-19	IA Flash	2	0	Non applicable	En développement	2020	L'administration d'accueil	Non disponible
EIG3	Nov-19	DataReg	0	0	Non applicable	En production	9/1/2019	L'administration d'accueil	Non disponible
EIG3	Nov-19	Open Justice	3	0	Non applicable	En développement	12/15/2019	L'administration d'accueil (soutenue par un programme d'innovation)	Non disponible
EIG3	Nov-19	LexImpact	Non disponible	Non disponible	Non disponible	En production	8/1/2019	Une autre administration	Non disponible
EIG3	Nov-19	Karfu'R	2	0	Non applicable	En développement	11/25/2019	L'administration d'accueil	Non disponible
EIG3	Nov-19	Polygraphe	2	0	Non applicable	En développement	Non disponible	L'administration d'accueil	Non disponible
EIG3	Nov-19	Plume	3	0	Non applicable	En développement	Non disponible	L'administration d'accueil	Non disponible
EIG3	Nov-19	DataJust	0	0	Non applicable	En développement	Non disponible	L'administration d'accueil	Non disponible
EIG3	Feb-21	Explocode	0	1	1j/semaine	En production, et des évolutions sont toujours apportées aux fonctionnalités	1/1/2020	L'administration d'accueil (soutenue par un programme d'innovation)	Autre
EIG3	Feb-21	CibNav-RapportNav	1	0	Le 2e EIG a travaillé en prestation en 2020 (20h)	En production, et des évolutions sont toujours apportées aux fonctionnalités	1/1/2020	L'administration d'accueil	Une équipe internalisée dans un service métier
EIG3	Feb-21	Open Chronic	2	0	Non applicable	En production, et des évolutions sont toujours apportées aux fonctionnalités	Non disponible	L'administration d'accueil	Une équipe internalisée dans un service métier
EIG3	Feb-21	CartoBio	0	1	Intégration au sein d'une startup d'Etat	En production, et des évolutions sont toujours apportées aux fonctionnalités	Première mise en production pendant les 10 mois d'EIG, nombreuses évolutions depuis	Une autre administration	Autre
EIG3	Feb-21	ADLER	0	0	Non applicable	En développement	Non disponible	L'administration d'accueil	La direction des systèmes d’information
EIG3	Feb-21	ACOSS-Plateforme	0	0	Non applicable	En production, et des évolutions sont toujours apportées aux fonctionnalités	Expérimentation lancée en 03/2020, généralisation prévue en 03/2021	L'administration d'accueil	La direction des systèmes d’information
EIG3	Feb-21	IA Flash	2	0	Non applicable	En développement	Date de mise en production décalée à cause du Covid-19 + changement de marché	Une autre administration	Un prestataire externe
EIG3	Feb-21	DataReg	0	0	Non applicable	En production, et des évolutions sont toujours apportées aux fonctionnalités	2020	L'administration d'accueil	Une équipe internalisée dans un service métier
EIG3	Feb-21	Open Justice	1	0	Non applicable	En production, et des évolutions sont toujours apportées aux fonctionnalités	12/1/2019	Une autre administration	Une équipe internalisée dans un service métier
EIG3	Feb-21	LexImpact	2	0	Non applicable	En production, et des évolutions sont toujours apportées aux fonctionnalités	Non disponible	Une autre administration	Une équipe internalisée dans un service métier
EIG3	Feb-21	Karfu'R	0	1	Temps plein	En production, et des évolutions sont toujours apportées aux fonctionnalités	11/25/2019	L'administration d'accueil	Un prestataire externe
EIG3	Feb-21	Polygraphe	0	0	Non applicable	En production, et des évolutions sont toujours apportées aux fonctionnalités	Non disponible	L'administration d'accueil	Une équipe internalisée dans un service métier
EIG3	Feb-21	Plume	1	0	Non applicable	En développement	Non disponible	L'administration d'accueil	La direction des systèmes d’information
EIG3	Feb-21	DataJust	0	0	Non applicable	En développement	Non disponible	L'administration d'accueil	La direction des systèmes d’information
EIG4	Jun-21	Open Collectivités	2	0	Non applicable	En production	4/28/2021	L'administration d'accueil	Non disponible
EIG4	Jun-21	Envinorma	2	0	Non applicable	En production	3/30/2021	L'administration d'accueil	Non disponible
EIG4	Jun-21	MonitorFish	3	0	Non applicable	En production	4/1/2021	L'administration d'accueil	Non disponible
EIG4	Jun-21	SEDAccord	1	0	Non applicable	En développement, prévu pour être mis en production	T1-2022	L'administration d'accueil	Non disponible
EIG4	Jun-21	SIANCE	1	0	Non applicable	En production	T2-2020	L'administration d'accueil	Non disponible
EIG4	Jun-21	France Transition	2	0	Non applicable	En production	4/15/2021	L'administration d'accueil (soutenue par un programme d'innovation)	Non disponible
EIG4	Jun-21	SSP Datalab	3	0	Non applicable	En production	10/1/2020	L'administration d'accueil	Non disponible
EIG4	Jun-21	ADEX	0	Non disponible	Non disponible	En production	Apr-21	L'administration d'accueil	Non disponible
EIG4	Jun-21	LABEL	3	0	Non applicable	En production	4/15/2021	L'administration d'accueil	Non disponible
EIG4	Jun-21	Opérations 18	0	Non disponible	Non disponible	En production	3/1/2021	L'administration d'accueil	Non disponible
EIG4	Jun-21	CapQualif	1	0	Non applicable	En développement, sans date de mise en production prévue		L'administration d'accueil	Non disponible
EIG4	Jun-21	Datamed	1	Non disponible	Non disponible	En développement, prévu pour être mis en production	09/2021 ou 10/2021	L'administration d'accueil	Non disponible
EIG4	Jun-21	Datalympics	2	0	Non applicable	En production	Dec-20	L'administration d'accueil	Non disponible
EIG4	Jun-21	NEOTac	0	Non disponible	Non disponible	En développement, sans date de mise en production prévue		L'administration d'accueil	Non disponible
EIG4	Jun-21	Atlas Culture	2	0	Non applicable	Non disponible	Non disponible	L'administration d'accueil	Non disponible
EIG4	Jun-21	Enki	3	0	Non applicable	Non disponible	Non disponible	L'administration d'accueil	Non disponible