## HANOVER_ACTIONS N°1
N° Parc KTLP | Num ancien / num SST | Exploitant | Type de bus | Marque | Immat. | Commentaires / constat initial | ACTIONS N°1 HANOVER | ACTIONS N°1 KEOLIS A faire | RETOUR KEOLIS | RETOUR HANOVER | RETOUR HANOVER 28/10/22 | ACTION FINALISEE ?
61 | 61 | Keolis Pyrénées | STANDARD | Mercedes Citaro | 4792 SM 65 | CONVERSION TFT + RASPBERRY + SWITCH A INSTALLER + PUPITRE CONDUCTEUR REFIXE CORRECTEMENT + JLB OK MODIF ADR INTERNE JLB ET LOGICIEL | HANOVER INSTALLER RASPBERRY | KEOLIS - MODIFICATION ECRAN LUMIPLAN | Commande raspberry à faire ok Relancer pour intervention Lumiplan / passage écran en esclave | Commande Raspberry dans un deuxième temps lorsque l'écran est passé en esclave
63 | 63 | Keolis Pyrénées | STANDARD | Mercedes Citaro | AM-721-SJ | 1 COTE ECRAN ETEINT NOIR 2EME OK VERIFIER ALIM OU COUPLE MAITRE ESCLAVE, PB HUMIDITE INFILTRATION CAPUCINE GIR FRONTALE | - | KEOLIS - VERIFICATIONS MATERIEL LUMIPLAN - ETANCHEITE CAPUCINE | (1) Demande Lumiplan de passer l'alim en esclave > Relancer pour intervention Lumiplan / passage écran en esclave (2) intervenir sur la girouette pour régler le pbl d'étanchéité > relancer KPY
64 | 64 | Stap Evadour | MIDIBUS | Mercedes Citaro | AM-528-SY | PAS DE TFT UNIQUEMENT JLB, VU CHEZ STAP EVADOUR | - | KEOLIS - CONFIRMER SI TFT A INSTALLER | Pas d'achat de TFT car véhicule vieux / pas d'action
67 | 67 | ACTL | STANDARD | Heuliez GX127 | CF-611-MV | VU CHEZ ACTL ? MAUVAIS NOM DE SOUS TRAITANT DANS LE FICHIER ? | - | KEOLIS - VERIFIER NOM SS TRAITANT ACTL OU STAP | Vérification fichier de suivi + terrain / ok
68 | 68 | ACTL | MIDIBUS | Heuliez GX127 | CF-015-MW | MANQUE ECRAN LUMIPLAN AV, MANQUE JLB LUMIPLAN AR, MANQUE ADAPTATEUR MICRO HDMI, RASPBERRY SWITCH PRESENTS, HP EXTERIEUR GRESILLE | - | KEOLIS - CONFIRMER SI JLB ET TFT A INSTALLER | (1) HP : demande de vérification maintenance (2) JLB arri : pas d'achat (3) ECRAN AV : quid de l'achat TFT HANOVER + HDMI Demande d'installation TFT + JLB par le client à définir > JBV ? annexe 11 du contrat / norme accessibilité
72 | 23 | KTLP | MINIBUS | Renault | CN-669-NH | MAUVAIS PROFIL 7 DONC GIROUETTE NE MARCHAIT PAS MODIFIE EN 2 A FAIRE SUR LE 70 EGALEMENT ? - JLB MAL ADRESSE ET PARAMETRAGE SD POUR JLB A FAIRE | HANOVER - JLB MODIFIER ADRESSE + CONFIG TEST SD |  |  | Prévoir MAJ girouette lors du point spé girouette MAJ adressage à prévoir sur le parc Intervention à prévoir + possible adressage à prévoir également (idem véhicule 72) | Re adressage JLB. Fonctionnel Prévoir la MAJ avec clé sur ce véhicule la veille de la mise à jour HELEN généralisée sur le parc
74 | 74 | Keolis Pyrénées | STANDARD | Mercedes Citaro | CY-071-BL | ADAPTATEUR MICRO HDMI PRIS SUR LE 81 CAR MANQUANT ECRANS OK | - | -
76 | 59 | Lacoste | STANDARD | Heuliez GX127 | CX-992-BS | IMAGE DEFAULT TLP NE PREND PAS TOUT L'ECRAN | - | - |  | redimension de l'image par défaut dans la raspberry > à voir si possible de le faire à distance ? / Marine pour confirmation
81 | 81 | Keolis Pyrénées | STANDARD | Mercedes Citaro | DL-177-YA | DIAG TFT A FAIRE, RASPBERRY !, HDMI ou TFT ? UN VERT ALLUME UN NOIR ETEINT - ADAPTATEUR HDMI MICRO HDMI PRIS POUR LE 74 | HANOVER - INSTALLATION ADAPTATEUR HDMI ET TEST RASPBERRY | KEOLIS VERIFICATIONS MATERIEL LUMIPLAN | Demande intervention Lumiplan pour problème TFT > Relancer pour intervention Lumiplan après intervention de Hanover. | Intervention à prévoir / diagnos pour déterminer quel élement ne fonctionne pas correctement. Prévoir un véhicule fonctionnel à côté. Installation adaptateur micro HDMI | A faire
100 | 12 | Keolis Pyrénées | AUTOCAR | Mercedes Intouro | DJ-914-RM | ECRAN TFT NON PILOTE AFFICHE BIENVENUE A BORD EXPLOITE PAR KEOLIS ET MAUVAISE HEURE | - | KEOLIS VERIFICATION MATERIEL LUMIPLAN A MODIFIER POUR PILOTAGE ? | Demande intervention Lumiplan pour passer en esclave + régler pbl heure Relancer pour intervention Lumiplan / définir si on souhaite conserver l'écran TFT en l'état ou démontage des écrans pour pièce supplémentaire En attendant demander une MAJ du logo sur les écrans / image par défaut ?
101 | 15 | Keolis Pyrénées | AUTOCAR | Mercedes Intouro | DJ-181-RN | JLB N'AFFICHE RIEN APPART LUMIPLAN ; COM GIR OK MAIS ERIC+ PAS PILOTE, PROFIL A MODIFIER EN ZERO, ECRAN TFT NON PILOTE AFFICHE BIENVENUE A BORD EXPLOITE PAR KEOLIS ET MAUVAISE HEURE | HANOVER - VERIFICATION COM ET ADR JLB - TEST ERIC+ OU HTC HANO -1 - PROFIL 10 A MODIFIER EN 0 | KEOLIS VERIFICATION MATERIEL LUMIPLAN A MODIFIER POUR PILOTAGE ? | (1) ECRAN TFT + JLB : Demande intervention Lumiplan pour passer en esclave + régler pbl heure Relancer pour intervention Lumiplan / définir si on souhaite conserver l'écran TFT en l'état ou démontage des écrans pour pièce supplémentaire En attendant demander une MAJ du logo sur les écrans / image par défaut ?
103 | 14 | Keolis Pyrénées | AUTOCAR | Mercedes Intouro | DJ-378-FT | ECRAN TFT ETEINT PAS D'AFFICHAGE | - | KEOLIS VERIFICATION MATERIEL LUMIPLAN A MODIFIER POUR PILOTAGE ? | (1) ECRAN TFT + JLB : Demande intervention Lumiplan pour pbl écran Relancer pour intervention Lumiplan / définir si on souhaite conserver l'écran TFT en l'état ou démontage des écrans pour pièce supplémentaire En attendant demander une MAJ du logo sur les écrans / image par défaut ?
104 | 11 | Keolis Pyrénées | AUTOCAR | Mercedes Intouro | DJ-616-RM | ECRAN TFT ETEINT PAS D'AFFICHAGE | - | KEOLIS VERIFICATION MATERIEL LUMIPLAN A MODIFIER POUR PILOTAGE ? | (1) ECRAN TFT + JLB : Demande intervention Lumiplan pour pbl écran Relancer pour intervention Lumiplan / définir si on souhaite conserver l'écran TFT en l'état ou démontage des écrans pour pièce supplémentaire En attendant demander une MAJ du logo sur les écrans / image par défaut ? | installation Switch et raspberry à vérifier si écran TFL Lumiplan fonctionnel (dans un deuxième temps) | A faire
106 | 17 | Keolis Pyrénées | AUTOCAR | Mercedes Intouro | DJ-373-FT | ECRAN TFT ETEINT PAS D'AFFICHAGE | - | KEOLIS VERIFICATION MATERIEL LUMIPLAN A MODIFIER POUR PILOTAGE ? | (1) ECRAN TFT + JLB : Demande intervention Lumiplan pour pbl écran Relancer pour intervention Lumiplan / définir si on souhaite conserver l'écran TFT en l'état ou démontage des écrans pour pièce supplémentaire En attendant demander une MAJ du logo sur les écrans / image par défaut ?
107 | 20 | Keolis Pyrénées | AUTOCAR | Mercedes Intouro | EK-190-PX | PAS EQUIPE DE TFT, PAS EQUIPE DE JLB, DETRESSE KO | HANOVER - VERIFICATION REMISE EN CONFORMITE DETRESSE | KEOLIS - CONFIRMER SI JLB ET TFT A INSTALLER | (1) Achat de TFT + JLB Demande d'installation TFT + JLB par le client à définir > JBV ? annexe 11 du contrat / norme accessibilité | Prévoir vérification bouton de détresse | retour détresse débranché au niveau du bouton. Rebranché, OK.
111 | 914- 917 | Stap Evadour | AUTOCAR | Irisbus Crossway | CZ-619-AE | VERIFIER CORRESPONDANCES N° PARC SOUS TRAITANT ET N° PARC KTLP, SUR LA CALANDRE EST NOTE 914, DANS LE SYSTÈME ID 54, BUS 914, SUR VOTRE FICHIER TRANSMIS 914 |  | KEOLIS - VERIFIER CORRESPONDANCES N° PARC | Vérification fichier de suivi + terrain
112 | 915 | Stap Evadour | AUTOCAR | Irisbus Crossway | CZ-897-AF | PAS EQUIPE DE TFT, PAS EQUIPE DE JLB, PUPITRE DRS NON EQUIPE DE PLUG IN RS232, BASE DES GIROUETTES NE SERA PAS MISE A JOUR A DISTANCE ET PAS DE PILOTAGE GIROUETTE | HANOVER - INSTALLATION PLUG IN DRS ET VERIF RS 232 HANO-1 | KEOLIS - CONFIRMER SI JLB ET TFT A INSTALLER | (1) Achat de TFT + JLB Demande d'installation TFT + JLB par le client à définir > JBV ? annexe 11 du contrat / norme accessibilité | Installation PLUG RS232 dans le pupitre pour garantir la MAJ girouette auto | Véhicules équipés de DRS, voir pour les passer en ERIC+. Si c’est le cas, prévoir deux entourages de pupitres + câbles 232 SubD 25.
113 | 916 | Stap Evadour | AUTOCAR | Irisbus Crossway | CX-164-TS | PAS EQUIPE DE TFT, PAS EQUIPE DE JLB, DETRESSE KO, PUPITRE DRS NON EQUIPE DE PLUG IN RS232, BASE DES GIROUETTES NE SERA PAS MISE A JOUR A DISTANCE ET PAS DE PILOTAGE GIROUETTE | HANOVER - INSTALLATION PLUG IN DRS ET VERIF RS 232 HANO-1 | KEOLIS - CONFIRMER SI JLB ET TFT A INSTALLER | (1) Achat de TFT + JLB Demande d'installation TFT + JLB par le client à définir > JBV ? annexe 11 du contrat / norme accessibilité | Installation PLUG RS232 dans le pupitre pour garantir la MAJ girouette auto | Véhicules équipés de DRS, voir pour les passer en ERIC+. Si c’est le cas, prévoir deux entourages de pupitres + câbles 232 SubD 25.
114 | 917 - 914 | Stap Evadour | AUTOCAR | Irisbus Crossway | CX-519-TJ | VERIFIER CORRESPONDANCES N° PARC SOUS TRAITANT ET N° PARC KTLP, SUR LA CALANDRE EST NOTE 914, DANS LE SYSTÈME ID 54, BUS 914, SUR VOTRE FICHIER TRANSMIS 917 |  | KEOLIS - VERIFIER CORRESPONDANCES N° PARC | Vérification fichier de suivi + terrain
N° Parc KTLP | Num ancien / num SST | Exploitant | Type de bus | Marque | Immat. | Commentaires
2023-03-23 | 3 | KTLP | Oui | 0 | Euro 6

## BDD Véhicule
Base de donnée véhicule | [31 empty] | 2023-12-31
Véhicule de réserve
N° Parc KTLP | Num ancien / num SST | Exploitant | Statut véhicule | Energie | Financement | Inventaire A - MAD AOM | Contrat | inventaire AOM / 06/2023 | Norme euro | Réseau | Type de bus | Marque | Immat. | Mise en circulation | Sortie du parc | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2026-12-31 | 2027-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2026-12-31 | 2027-12-31 | Age | Numéro valideur ACTOLL | N°HTC | COM SERVEUR (GPRS) | Marque girouettes | Type Pupitre Girouette | Format Girouette Avant | Format Girouette Latérale | Format Girouette Arrière | Profil Girouettes déclaré | Marque JLB | Type JLB | AFFICHAGE JLB | Marque écran TFT | Type écran TFT | AFFICHAGE TFT | µHDMI | Switch | Rasberry | Pupitre Conducteur | Annonce Intérieure | Annonce Extérieure | Bouton de détresse | Bouton de détresse fonctionnement | Num boitier ZENBUS | Num série boitiers ZENBUS | Action Test | ACTION MAJ LOGICIELLE | ACTION CONSTRUCTEUR | ACTIONS PANNE | ACTIONS MATERIEL MANQUANT
1 | 1 | KTLP | En service | Hybride | Exploitant | Non | Oui |  | Euro 6 | Lignes régulières Tarbes | STANDARD | Mercedes Citaro | FT-831-ES | 2020-10-06 |  | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | 0.23546 | 1.2348 | 2.2341 | 3.2334 | 4.2355 | 5.2348 | 6.2341 | 7.2334 | 3.2334 | 1 | 1 | OK | HANO | ERIC G3 | 192x19 C | 128x15 M | 32x17 C | 6 | HANOVER | L031EVO | OK | HANOVER VIANOVA | DOUBLE CENT | OK | NO | NO | NO | OK | OK | OK | OK | OK | #REF! | #REF!
2 | 2 | KTLP | En service | Hybride | Exploitant | Non | Oui |  | Euro 6 | Lignes régulières Tarbes | STANDARD | Mercedes Citaro | FT-019-NG | 2020-10-20 |  | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | 0.19713 | 1.1964 | 2.1958 | 3.1951 | 4.1971 | 5.1964 | 6.1958 | 7.1951 | 3.1951 | 2 | 2 | OK | HANO | ERIC G3 | 192x19 C | 128x15 M | 32x17 C | 6 | HANOVER | L031EVO | OK | HANOVER VIANOVA | DOUBLE CENT | OK | NO | NO | NO | OK | OK | OK | OK |  | #REF! | #REF!
3 | 3 | KTLP | En service | Hybride | Exploitant | Non | Oui |  | Euro 6 | Lignes régulières Tarbes | STANDARD | Mercedes Citaro | FT-209-PF | 2020-10-22 |  | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | 0.19165 | 1.191 | 2.1903 | 3.1896 | 4.1916 | 5.191 | 6.1903 | 7.1896 | 3.1896 | 3 | 3 | OK | HANO | ERIC G3 | 192x19 C | 128x15 M | 32x17 C | 6 | HANOVER | L031EVO | OK | HANOVER VIANOVA | DOUBLE CENT | OK | NO | NO | NO | OK | OK | OK | OK | OK | #REF! | #REF!
4 | 4 | KTLP | En service | Hybride | Exploitant | Non | Oui |  | Euro 6 | Lignes régulières Tarbes | STANDARD | Mercedes Citaro | FT-597-TW | 2020-10-29 |  | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | 0.17248 | 1.1718 | 2.1711 | 3.1704 | 4.1725 | 5.1718 | 6.1711 | 7.1704 | 3.1704 | 4 | 4 | OK | HANO | ERIC G3 | 192x19 C | 128x15 M | 32x17 C | 6 | HANOVER | L031EVO | OK | HANOVER VIANOVA | DOUBLE CENT | OK | NO | NO | NO | OK | OK | OK | OK | OK latence | #REF! | #REF!
5 | 5 | KTLP | En service | Hybride | Exploitant | Non | Oui |  | Euro 6 | Lignes régulières Tarbes | STANDARD | Mercedes Citaro | FT-363-XJ | 2020-11-02 |  | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | 0.16153 | 1.1608 | 2.1602 | 3.1595 | 4.1615 | 5.1608 | 6.1602 | 7.1595 | 3.1595 | 5 | 5 | OK | HANO | ERIC G3 | 192x19 C | 128x15 M | 32x17 C | 6 | HANOVER | L031EVO | OK | HANOVER VIANOVA | DOUBLE CENT | OK | NO | NO | NO | OK | OK | OK | OK | OK | #REF! | #REF!
6 | 6 | KTLP | En service | Hybride | Exploitant | Non | Oui |  | Euro 6 | Lignes régulières Tarbes | STANDARD | Mercedes Citaro | FT-400-YT | 2020-11-05 |  | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | 0.15332 | 1.1526 | 2.152 | 3.1513 | 4.1533 | 5.1526 | 6.152 | 7.1513 | 3.1513 | 6 | 6 | OK | HANO | ERIC G3 | 192x19 C | 128x15 M | 32x17 C | 6 | HANOVER | L031EVO | OK | HANOVER VIANOVA | DOUBLE CENT | OK | NO | NO | NO | OK | OK | OK | OK | OK | #REF! | #REF!
7 | 7 | KTLP | En service | Hybride | Exploitant | Non | Oui |  | Euro 6 | Lignes régulières Tarbes | STANDARD | Mercedes Citaro | FV-276-AQ | 2020-11-10 |  | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | 0.13963 | 1.1389 | 2.1383 | 3.1376 | 4.1396 | 5.1389 | 6.1383 | 7.1376 | 3.1376 | 7 | 7 | OK | HANO | ERIC G3 | 192x19 C | 128x15 M | 32x17 C | 6 | HANOVER | L031EVO | OK | HANOVER VIANOVA | DOUBLE CENT | OK | NO | NO | NO | OK | OK | OK | OK | OK | #REF! | #REF! |  | DEFAUT GIROUETTE A LA COUPURE MAIS LIAISON OK ( version firmware EG3 ?) / Cela n'altère pas le bon fonctionnement du véhicule mais possible MAJ du logicielle du pupitre. Pas urgent
8 | 8 | KTLP | En service | Hybride | Exploitant | Non | Oui |  | Euro 6 | Lignes régulières Tarbes | STANDARD | Mercedes Citaro | FV-279-AQ | 2020-11-10 |  | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | 0.13963 | 1.1389 | 2.1383 | 3.1376 | 4.1396 | 5.1389 | 6.1383 | 7.1376 | 3.1376 | 8 | 8 | OK | HANO | ERIC G3 | 192x19 C | 128x15 M | 32x17 C | 6 | HANOVER | L031EVO | OK | HANOVER VIANOVA | DOUBLE CENT | OK | NO | NO | NO | OK | OK | OK | OK | OK | #REF! | #REF! | Après test Arnaud et Jean HP intérieur uniquement 1 seul fonctionne |  |  | Changement de cablage ou de HP extérieur > intervention prévue le 23/03
9 | 9 | KTLP | En service | Hybride | Exploitant | Non | Oui |  | Euro 6 | Lignes régulières Tarbes | STANDARD | Mercedes Citaro | FV-285-AQ | 2020-11-10 |  | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | 0.13963 | 1.1389 | 2.1383 | 3.1376 | 4.1396 | 5.1389 | 6.1383 | 7.1376 | 3.1376 | 9 | 9 | OK | HANO | ERIC G3 | 192x19 C | 128x15 M | 32x17 C | 6 | HANOVER | L031EVO | OK | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | OK | OK | OK | OK | #REF! | #REF!
10 | 10 | KTLP | En service | Hybride | Exploitant | Non | Oui |  | Euro 6 | Lignes régulières Tarbes | STANDARD | Mercedes Citaro | FV-273-AQ | 2020-11-10 |  | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | 0.13963 | 1.1389 | 2.1383 | 3.1376 | 4.1396 | 5.1389 | 6.1383 | 7.1376 | 3.1376 | 10 | 10 | OK | HANO | ERIC G3 | 192x19 C | 128x15 M | 32x17 C | 6 | HANOVER | L031EVO | OK | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | OK | OK | OK | OK | #REF! | #REF!
11 | 11 | KTLP | En service | Hybride | Exploitant | Non | Oui |  | Euro 6 | Lignes régulières Tarbes | STANDARD | Mercedes Citaro | FV-328-EX | 2020-11-19 |  | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | 0.11499 | 1.1143 | 2.1136 | 3.1129 | 4.115 | 5.1143 | 6.1136 | 7.1129 | 3.1129 | 11 | 11 | OK | HANO | ERIC G3 | 192x19 C | 128x15 M | 32x17 C | 6 | HANOVER | L031EVO | OK | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | OK | NO | OK | OK | #REF! | #REF! | rajout de HP Extérieurs dans le véhicule. Validé par Jean Brebion Lapierre. Après test de Arnaud et Jean HP Extérieurs non fonctionnel + HP intérieur uniquement celui du milieu qui fonctionne |  |  | Changement de cablage ou de HP extérieur > intervention prévue le 23/03
12 | 12 | KTLP | En service | Hybride | Exploitant | Non | Oui |  | Euro 6 | Lignes régulières Tarbes | STANDARD | Mercedes Citaro | FV-324-EX | 2020-11-19 |  | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | 0.11499 | 1.1143 | 2.1136 | 3.1129 | 4.115 | 5.1143 | 6.1136 | 7.1129 | 3.1129 | 12 | 12 | OK | HANO | ERIC G3 | 192x19 C | 128x15 M | 32x17 C | 6 | HANOVER | L031EVO | OK | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | OK | NO | OK | OK | #REF! | #REF! | Après test Arnaud et Jean HP ext ne fonctionne pas |  |  | Changement de cablage ou de HP extérieur > intervention prévue le 23/03
13 | 85 | KTLP | En service | Hybride | AOM | Oui | Oui | oui | Euro 6 | Lignes régulières Tarbes | STANDARD | Mercedes Citaro | FG-667-BX | 2019-05-13 |  | Parc | Parc | Parc | Parc | Réserve | Réserve | Réserve | Réserve | 1.6372 | 2.6366 | 3.6359 | 4.6352 | 5.6372 | 6.6366 | 7.6359 | 8.6352 | 4.6352 | 13 | 13 | OK | HANO | ERIC F3 | 192x19 C | 128x15 C | 32x17 C(A) | 6 | HANOVER | L026 | OK | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | OK | OK | OK | OK | #REF! | #REF!
14 | 83 | KTLP | En service | Thermique | AOM | Oui | Oui | oui | Euro 6 | Lignes régulières Tarbes | STANDARD | Mercedes Citaro | ED-990-SQ | 2016-07-05 |  | Réserve | Réserve | Réserve | Réserve | Réserve | Réserve | Réserve | Réserve | 4.4901 | 5.4894 | 6.4887 | 7.488 | 8.4901 | 9.4894 | 10.4887 | 11.488 | 7.488 | 14 | 14 | OK | HANO | ERIC G3 | 192x19 C | 128x15 M | 32x17 C | 6 | NO | NO | NO | LUMIPLAN | DOUBLE CENT | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | #REF! | #REF! |  |  |  |  | PAS DE JLB / installation du métériel à prévoir
15 | 62 | KTLP | En service | Thermique | AOM | Oui | oui | oui | Euro 5 | Lignes régulières Tarbes | STANDARD | Mercedes Citaro | 6093-SM-65 | 2009-03-10 |  | Réserve | Réserve | Réserve | Réserve | Réformé | Réformé | Réformé | Réformé | 11.8111 | 12.8104 | 13.8097 | 14.809 |  |  |  |  | 14.809 | 15 | 15 | OK | HANO | ERIC+ | 192x19 C | 128x15 M | 32x17 C | 6 | LUMIPLAN | SNP005 | OK | LUMIPLAN | DOUBLE CENT | NO | NO | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | #REF! | #REF! |  |  |  | câble HDMI/ micro HDMI vers Raspberry OK. Bonnes informations sur écran mais écran divisé en 4. Port à revoir ou micro HDMI ?
16 | 16 | KTLP | En service | Hybride | Exploitant | Non | oui |  | Euro 6 | Lignes régulières Tarbes | MIDIBUS | Mercedes Citaro | FV-039-XG | 2020-12-16 |  | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | 0.041068 | 1.0404 | 2.0397 | 3.039 | 4.0411 | 5.0404 | 6.0397 | 7.039 | 3.039 | 16 | 16 | OK | HANO | ERIC G3 | 192x19 C | 128x15 M | 32x17 C | 6 | HANOVER | L031EVO | OK | NO | NO | NO | NO | NO | NO | OK | OK | OK | OK | OK | #REF! | #REF! |  |  |  |  | Si jamais panne : Slot SIM coller à vérifier
17 | 17 | KTLP | En service | Hybride | Exploitant | Non | oui |  | Euro 6 | Lignes régulières Tarbes | MIDIBUS | Mercedes Citaro | FV-032-XG | 2020-12-16 |  | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | 0.041068 | 1.0404 | 2.0397 | 3.039 | 4.0411 | 5.0404 | 6.0397 | 7.039 | 3.039 | 17 | 17 | OK | HANO | ERIC G3 | 192x19 C | 128x15 M | 32x17 C | 6 | HANOVER | L031EVO | OK | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | OK | OK | OK | OK | #REF! | #REF!
18 | 18 | KTLP | En service | Hybride | Exploitant | Non | oui |  | Euro 6 | Lignes régulières Tarbes | MIDIBUS | Mercedes Citaro | FV-024-XG | 2020-12-16 |  | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | 0.041068 | 1.0404 | 2.0397 | 3.039 | 4.0411 | 5.0404 | 6.0397 | 7.039 | 3.039 | 18 | 18 | OK | HANO | ERIC G3 | 192x19 C | 128x15 M | 32x17 C | 6 | HANOVER | L031EVO | OK | NO | NO | NO | NO | NO | NO | OK | OK | OK | OK | OK | #REF! | #REF!
19 | 19 | KTLP | En service | Hybride | Exploitant | Non | oui |  | Euro 6 | Lignes régulières Tarbes | MIDIBUS | Mercedes Citaro | FV-017-XG | 2020-12-16 |  | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | 0.041068 | 1.0404 | 2.0397 | 3.039 | 4.0411 | 5.0404 | 6.0397 | 7.039 | 3.039 | 19 | 19 | OK | HANO | ERIC G3 | 192x19 C | 128x15 M | 32x17 C | 6 | HANOVER | L031EVO | OK | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | OK | OK | OK | OK | #REF! | #REF!
20 | 20 | KTLP | En service | Hybride | Exploitant | Non | oui |  | Euro 6 | Lignes régulières Tarbes | MIDIBUS | Mercedes Citaro | FW-839-BM | 2020-12-23 |  | Réserve | Réserve | Réserve | Réserve | Réserve | Réserve | Réserve | Réserve | 0.021903 | 1.0212 | 2.0205 | 3.0198 | 4.0219 | 5.0212 | 6.0205 | 7.0198 | 3.0198 | 20 | 20 | OK | HANO | ERIC G3 | 192x19 C | 128x15 M | 32x17 C | 6 | HANOVER | L031EVO | OK | NO | NO | NO | NO | NO | NO | OK | OK | OK | OK | OK | #REF! | #REF!
26 | 26 | ACTL | Réformé | [7 empty] | BUS STANDARDS / MIDIBUS | Heuliez | BB-326-MW | 2006-05-11 | Sur parc pour pieces | Réformé | Réformé | Réformé | Réformé | Réformé | Réformé | Réformé | Réformé | [8 empty] | #VALUE! | #N/A
31 | 31 | ACTL | Réformé | [7 empty] | BUS STANDARDS / MIDIBUS | Heuliez | DV-292-AD | 2015-08-28 | Sur parc pour pieces | Réformé | Réformé | Réformé | Réformé | Réformé | Réformé | Réformé | Réformé | [8 empty] | #VALUE! | #N/A
33 | 33 | ACTL | En service | Thermique | Exploitant | Non | Oui |  | Euro 5 | TPMR | MINIBUS | WW CADDY | FS-653-GY | 2020-08-28 |  | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | 0.34223 | 1.3415 | 2.3409 | 3.3402 | 4.3422 | 5.3415 | 6.3409 | 7.3402 | 3.3402 | - | [22 empty] | #REF! | #REF!
34 | 34 | ACTL | En service | Thermique | Exploitant | Non | Oui |  | Euro 5 | TAD | MINIBUS | Citroën Jumper | FV-565-QF | 2020-12-07 |  | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | 0.065708 | 1.065 | 2.0643 | 3.0637 | 4.0657 | 5.065 | 6.0643 | 7.0637 | 3.0637 | - | [22 empty] | #REF! | #REF!
38 | 38 | ACTL | En service | Thermique | Exploitant | Non | Oui |  | Euro 6 | Lignes régulières Lourdes | MIDIBUS | Mercedes Citaro |  | été 2023 - date à confirmer / achat anticipé |  | Non déployé | Non déployé | Non déployé | Non déployé | Parc | Parc | Parc | Parc | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 38 |  | OK | HANOVER | ERIC G3 | 192x19 C | 128x15M | 32x17 C | 6 | HANOVER | L031EVO | OK | NO | NO | [9 empty] | #REF! | #REF!
37 | 37 | ACTL | En service | Thermique | Exploitant | Non | Oui |  | Euro 6 | Lignes régulières Lourdes | MIDIBUS | Mercedes Citaro | GL-266-RA | 01/02/2023 |  | Non déployé | Non déployé | Non déployé | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc |  |  |  | 0.9117 | 1.9138 | 2.9131 | 3.9124 | 4.9117 | 0.9117 | 37 | 47 | OK | HANOVER | ERIC G3 | 192x19 C | 128x15M | 32x17 C | 6 | HANOVER | L031EVO | OK | NO | NO | NO | NO | NO | NO | OK | KO | OK | OK | PB HAUT PARLEUR INTERIEUR VOIR MERCEDES | #REF! | #REF! |  |  | Problème HP interieur / Intervention Mercedes à prévoir
40 | 35 | ACTL | En service | Thermique | Exploitant | Non | Oui |  | Euro 5 | Lignes régulières Lourdes | MIDIBUS | Heuliez GX137 | FW-216-XR | 2021-02-02 |  | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | -0.090349 | 0.90897 | 1.9083 | 2.9076 | 3.9097 | 4.909 | 5.9083 | 6.9076 | 2.9076 | 40 | 41 | OK | HANO | ERIC G3 | 160x19 C | 96x15 M | 32x17 C | 1 | HANOVER | L026 | OK | HANOVER VIANOVA | DOUBLE CENT | OK | NO | NO | NO | OK | OK | KO | OK |  | #REF! | #REF! |  |  | Problème HP Extérieur / Intervention Heuliez à prévoir HP exter présent mais pas relié au bornier, les câbles y sont d’un côté comme de l’autre. Fonctionne avec un HP volant. Voir avec Heuliez pour les pré cablage. Ou recâblage par nos soins ; temps estimé, 2H
41 | 28 | ACTL | En service | Thermique | AOM | Non | Oui |  | Euro 5 | Lignes régulières Lourdes | MIDIBUS | Heuliez GX127 | CN-069-BZ | 2012-11-21 |  | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Réserve | 8.1095 | 9.1088 | 10.1081 | 11.1075 | 12.1095 | 13.1088 | 14.1081 | 15.1075 | 11.1075 | 41 | 42 | OK | LUMIPLAN | PF5005 | x | x | x | x | LUMIPLAN | SNP0005 | OK | LUMIPLAN | SIMPLE AV | NO | NO | NO | NO | OK | OK | OK | KO |  | #REF! | #REF! |  | ACTL doit régler les problèmes des girouettes sur les véhicules 28 et 29. |  | vérification de l'écran avec Lumiplan > voir mail RONAN (4) quand l'écran est réparé > intervention Hanover pour installer RASPBERRY + SWITCH + ADAPTATEUR MICRO HDM pour régler ECRAN TFT NOIR | ECRAN TFT NOIR PAS DE RASPBERRY NI SWITCH, ET ADAPTATEUR MICRO HDMI - PAS DE BOUTON DE DETRESSE - GIROUETTES LUMIPLAN NON PILOTEES ET NON A JOUR
42 | 29 | ACTL | En service | Thermique | AOM | Non | Oui |  | Euro 5 | Lignes régulières Lourdes | MIDIBUS | Heuliez GX127 | CN-185-BZ | 2012-11-21 |  | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Réserve | 8.1095 | 9.1088 | 10.1081 | 11.1075 | 12.1095 | 13.1088 | 14.1081 | 15.1075 | 11.1075 | 42 | 43 | OK | LUMIPLAN | PF5005 | x | x | x | x | LUMIPLAN | SNP0005 | KO | LUMIPLAN | SIMPLE AV | NO | NO | NO | NO | OK | KO | OK | OK |  | #REF! | #REF! |  | ACTL doit régler les problèmes des girouettes sur les véhicules 28 et 29. |  | vérification de l'écran avec Lumiplan > voir mail RONAN (4) quand l'écran est réparé > intervention Hanover pour installer RASPBERRY + SWITCH + ADAPTATEUR MICRO HDM pour régler ECRAN TFT NOIR | ECRAN TFT NOIR PAS DE RASPBERRY NI SWITCH, ET ADAPTATEUR MICRO HDMI, JLB HS PAS ALIMENTE ? AUDIO INTERIEUR KO - GIROUETTES LUMIPLAN NON PILOTEES ET NON A JOUR
42 | 42 | KTLP | Réformé | [7 empty] | AGORA |  | 5077RW65 | 2003-03-04 | 2017-01-01 | Réformé | Réformé | Réformé | Réformé | Réformé | Réformé | Réformé | Réformé | [8 empty] | 13.8316 | #N/A
46 | 46 | KTLP | Réformé | [7 empty] | MINIBUS | Peugeot | AK-609-YE | 2004-06-15 | 2019-01-01 | Réformé | Réformé | Réformé | Réformé | Réformé | Réformé | Réformé | Réformé | [8 empty] | 14.5462 | #N/A
54 | 54 | Stap Evadour | Réformé | Thermique | AOM | oui | Oui / normalement doit circuler jusqu'en 2026 | oui | Euro 5 | Lignes régulières Tarbes | STANDARD | Mercedes Citaro | BW-075-NG | 2008-01-04 | 2023-02-01 | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Réserve | Réserve | Réformé | 12.9911 | 13.9904 | 14.9897 | 15.989 | 16.9911 | 17.9904 | 18.9897 |  | 15.0773 | #N/A |  | KO | HANO | ERIC+ | 192x19 C | 128x15 M | 32x17 C | 6 | LUMIPLAN | SNP0005 | ? | NO | NO | NO | NO | NO | NO | OK | ? | ? | ? | [7 empty] | BUS HS IMPOSSIBLE DE METTRE LE CONTACT , REMPLACEMENT EN OCT NOV SELON LE CLIENT ?
55 | 55 | Lacoste | En service | Thermique | AOM | oui | Oui | oui | Euro 5 | Lignes régulières Tarbes | STANDARD | Mercedes Citaro | BW-052-NG | 2008-01-04 |  | Parc | Parc | Parc | Réformé | Réformé | Réformé | Réformé | Réformé | 12.9911 | 13.9904 | 14.9897 | [5 empty] | 15.989 | 55 | 55 | OK | HANO | ERIC+ | 192x19 C | 128x15 M | 32x17 C | 6 | LUMIPLAN | SNP0005 | OK | NO | NO | NO | NO | NO | NO | OK | OK | OK | OK |  | #REF! | #REF!
56 | 36 | ACTL | En service | Thermique | Exploitant | Non | Oui |  | Euro 5 | Lignes régulières Lourdes | STANDARD | Mercedes Citaro | GC-471-YG | 2021-11-11 |  | Non déployé | Non déployé | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc |  | 0.13689 | 1.1362 | 2.1355 | 3.1376 | 4.1369 | 5.1362 | 6.1355 | 2.1355 | 36 | 48 | OK | HANO | ERIC G3 | 192x19 C | 128x15 M | 32x17 C | 6 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | OK | KO | OK | KO |  | #REF! | #REF! |  |  | Problème de cablage identifié sur le véhicule / Demande à ACTL de faire passer le véhicule en garantie pour vérifier les branchements Vérifier si installation JLB à prévoir / vérif détresse + HP int
56 | 56 | ACTL | Réformé |  | AOM | oui | Oui |  |  |  | STANDARD | Mercedes Citaro | BW-041-NG | 2008-01-04 | 2022-02-01 | Réserve | Réserve | Réserve | Réformé | Réformé | Réformé | Réformé | Réformé | 12.9911 | 13.9904 | 14.9897 | [5 empty] | 14.078 | 36 | [26 empty] | 40 (35) : HP exter présent mais pas relié au bornier, les câbles y sont d’un côté comme de l’autre. Fonctionne avec un HP volant. Voir avec Heuliez pour les pré cablage. Ou recâblage par nos soins ; temps estimé, 2H
57 | 57 | Lacoste | Réformé | Thermique | AOM | oui | Oui |  | Euro 5 | Lignes régulières Tarbes | STANDARD | Mercedes Citaro | BW-063-NG | 2008-01-04 | 2023-01-31 | Réserve | Réserve | Réserve | Réformé | Réformé | Réformé | Réformé | Réformé | 12.9911 | 13.9904 | 14.9897 | [5 empty] | 15.0746 | #N/A |  | OK | HANO | ERIC+ | 192x19 C | 128x15 M | 32x17 C | 6 | LUMIPLAN | SNP0005 | OK | NO | NO | NO | NO | NO | NO | OK | OK | OK | OK
58 | 58 | KTLP | En service | Thermique | AOM | Oui | Non prévu au contrat | oui | Euro 5 | Lignes régulières Tarbes | STANDARD | Mercedes Citaro | 6846-SK-65 | 2008-05-30 |  | Réserve | Réserve | Réserve | Réserve | Réserve | Réserve | Réserve | Réserve | 12.5886 | 13.588 | 14.5873 | 15.5866 | 16.5886 | 17.588 | 18.5873 | 19.5866 | 15.5866 | 58 | 58 | OK | HANO | ERIC+ | 192x19 C | 128x15 M | 32x17 C | 6 | LUMIPLAN | SNP0005 | OK | LUMIPLAN | DOUBLE CENT | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | #REF! | #REF! |  |  |  | Problème comunication entre HTC et girouettes : intervention prévue le 23/03
59 | 59 | KTLP | Réformé |  |  |  |  | oui |  |  | MINIBUS |  | 2294SK65 | 2008-03-28 | 2015-12-31 | Réformé | Réformé | Réformé | Réformé | Réformé | Réformé | Réformé | Réformé | [8 empty] | 7.7591 | #N/A
61 | 61 | Keolis Pyrénées | En service | Thermique | AOM | oui | Oui | oui | Euro 5 | Lignes régulières Tarbes | STANDARD | Mercedes Citaro | 4792 SM 65 | 2009-02-19 |  | Réserve | Réserve | Réserve | Réserve | Réserve | Réformé | Réformé | Réformé | 11.8631 | 12.8624 | 13.8617 | 14.8611 | 15.8631 |  |  |  | 14.8611 | 61 | 30 | OK | HANO | ERIC+ | 192x19 C | 128x15 M | 32x17 C | 6 | LUMIPLAN | SNP0005 | OK | LUMIPLAN | DOUBLE CENT | NO | NO | NO | NO | OK | OK | OK | OK |  | #REF! | #REF! |  |  |  | CONVERSION TFT + RASPBERRY + SWITCH A INSTALLER + PUPITRE CONDUCTEUR REFIXE CORRECTEMENT + JLB OK MODIF ADR INTERNE JLB ET LOGICIEL
62 | 62 | Lacoste | En service | Thermique | Exploitant | Non | Oui |  |  | Lignes régulières Tarbes | STANDARD | Mercedes Citaro | GL-893-RD | 2023-01-01 |  | Non déployé | Non déployé | Non déployé | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc |  |  |  | 0.99658 | 1.9986 | 2.9979 | 3.9973 | 4.9966 | 0.99658 |  | 57 | OK | HANOVER | ERIC G3 | 192x19 C | 128x15M | 32x17 C | 6 | HANOVER | L031EVO | OK | NO | NO | NO | NO | NO | NO | OK | OK | OK | OK |  | #REF! | #REF!
63 | 63 | Keolis Pyrénées | En service | Thermique | AOM | oui | Oui | oui | Euro 5 | Lignes régulières Tarbes | STANDARD | Mercedes Citaro | AM-721-SJ | 2010-03-03 |  | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Réserve | Réformé | Réformé | 10.8309 | 11.8303 | 12.8296 | 13.8289 | 14.8309 | 15.8303 |  |  | 13.8289 | 63 | 29 | OK | HANO | ERIC+ | 192x19 C | 128x15 M | 32x17 C | 6 | LUMIPLAN | SNP0005 | OK | LUMIPLAN | DOUBLE CENT | 1/2 OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  | #REF! | #REF! |  |  |  | Problème de vibrations, antenne HS, molex HS | 1 COTE ECRAN ETEINT NOIR 2EME OK VERIFIER ALIM OU COUPLE MAITRE ESCLAVE, PB HUMIDITE INFILTRATION CAPUCINE GIR FRONTALE
64 | 64 | Stap Evadour | En service | Thermique | AOM | oui | Oui | oui | Euro 5 | Lignes régulières Tarbes | MIDIBUS | Mercedes Citaro | AM-528-SY | 2010-03-03 |  | Réserve | Réserve | Réserve | Réserve | Réserve | Réformé | Réformé | Réformé | 10.8309 | 11.8303 | 12.8296 | 13.8289 | 14.8309 |  |  |  | 13.8289 | 64 | 50 | OK | HANO | ERIC+ | 192x19 C | 128x15 M | 32x17 C | 6 | LUMIPLAN | SNP0005 | OK | NO | NO | NO | NO | NO | NO | OK | OK | OK | OK |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | PAS DE TFT UNIQUEMENT JLB
65 | 65 | KTLP | Réformé |  |  | Non | Non | oui |  |  | BUS STANDARDS / MIDIBUS |  | AQ-962-ET | 2020-04-13 | 2018-01-01 | Réformé | Réformé | Réformé | Réformé | Réformé | Réformé | Réformé | Réformé | [8 empty] | -2.2806 | #N/A
66 | 66 | KTLP | Réformé |  |  | Non | Non |  |  | TPMR | MINIBUS |  | AP-052-BZ | 2010-03-26 | 2021-05-21 | Réformé | Réformé | Réformé | Réformé | Réformé | Réformé | Réformé | Réformé | [8 empty] | 11.154 | -
67 | 67 | Stap Evadour | En service | Thermique | AOM | oui |  | oui | Euro 5 | Lignes régulières Tarbes | STANDARD | Heuliez GX127 | CF-611-MV | 2012-07-01 |  | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Réformé | 8.501 | 9.5003 | 10.4997 | 11.499 | 12.501 | 13.5003 | 14.4997 |  | 11.499 | 67 | 45 | OK | HANO | ERIC+ | 160x19 C | 128x15 M | 32x17 C | 8 | LUMIPLAN | SNP0005 | OK | LUMIPLAN | SIMPLE AV | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  | #REF! | #REF!
68 | 68 | ACTL | En service | Thermique | AOM | Oui | Oui | oui | Euro 5 | Lignes régulières Lourdes | MIDIBUS | Heuliez GX127 | CF-015-MW | 2012-07-01 |  | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Réformé | 8.501 | 9.5003 | 10.4997 | 11.499 | 12.501 | 13.5003 | 14.4997 |  | 11.499 | 68 | 44 | OK | HANO | ERIC+ | 160x19 C | 128x15 M | 32x17 C | 8 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | MANQUE ECRAN LUMIPLAN AV, MANQUE JLB LUMIPLAN AR, MANQUE ADAPTATEUR MICRO HDMI, RASPBERRY SWITCH PRESENTS
69 | 69 | ACTL | En service | Thermique | AOM | Oui | Oui | oui | Euro 5 | Lignes régulières Lourdes | MIDIBUS | Heuliez GX127 | CF-315-MW | 2012-07-01 |  | Parc | Parc | Parc | Réserve | Réserve | Réserve | Réserve | Réformé | 8.501 | 9.5003 | 10.4997 | 11.499 | 12.501 | 13.5003 | 14.4997 |  | 11.499 | 69 | 46 | [21 empty] | #REF! | #REF! |  | PAS VU - VEHICULE A LA CONCESSION PAU
70 | 21 | KTLP | En service | Thermique | AOM | Oui | Oui | oui | Euro 6 | NCV | MINIBUS | Renault | CK-445-QA | 2012-09-12 |  | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Réformé | 8.3012 | 9.3005 | 10.2998 | 11.2991 | 12.3012 | 13.3005 | 14.2998 |  | 11.2991 | - | 21 | ok | HANO | ERIC+ | 96x15 | NO | NO | 3 | LUMIPLAN | SNP0005 | OK | NO | NO | NO | NO | NO | NO | OK | OK | OK | NO | NO | #REF! | #REF!
71 | 22 | KTLP | Réformé |  | AOM | Oui | Oui / doit rester jusqu'en 2027 | oui |  | NCV | MINIBUS | Renault | CK-564-PZ | 2012-09-12 | 2021-05-28 | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Réformé | 8.3012 | 9.3005 | 10.2998 | 11.2991 | 12.3012 | 13.3005 | 14.2998 |  | 8.7064 | -
72 | 23 | KTLP | En service | Thermique | AOM | Oui | Oui | oui | Euro 6 | NCV | MINIBUS | Renault | CN-669-NH | 2012-12-04 |  | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Réformé | 8.0739 | 9.0732 | 10.0726 | 11.0719 | 12.0739 | 13.0732 | 14.0726 |  | 11.0719 | - | 23 | OK | HANO | ERIC+ | 96x15 | NO | NO | 3 | LUMIPLAN | SNP0005 | OK | NO | NO | NO | NO | NO | NO | OK | OK | OK | NO | NO | #REF! | #REF!
73 | 24 | KTLP | Réformé |  | AOM | Oui | Oui / doit rester jusqu'à la fin du contrat en réserve | oui |  | NCV | MINIBUS | Renault | CW-879-VV | 2013-07-11 | 2022-03-01 | Réserve | Réserve | Réserve | Réserve | Réserve | Réserve | Réserve | Réserve | 7.4743 | 8.4736 | 9.473 | 10.4723 | 11.4743 | 12.4736 | 13.473 | 14.4723 | 8.6379 | -
74 | 74 | Keolis Pyrénées | En service | Thermique | AOM | oui | Oui | oui | Euro 5 | Lignes régulières Tarbes | STANDARD | Mercedes Citaro | CY-071-BL | 2013-08-27 |  | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Réserve | Réserve | 7.3457 | 8.345 | 9.3443 | 10.3436 | 11.3457 | 12.345 | 13.3443 | 14.3436 | 10.3436 | 74 | 28 | OK | HANO | ERIC+ | 192x19 C | 128x15 M | 32x17 C | 6 | LUMIPLAN | SNP0005 | OK | LUMIPLAN | DOUBLE CENT | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  | #REF! | #REF!
75 | 75 | ACTL | En service | Thermique | AOM | Oui | Oui | oui | Euro 5 | Lignes régulières Lourdes | MIDIBUS | Heuliez GX127 | CX-853-BS | 2013-07-19 |  | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | 7.4524 | 8.4517 | 9.4511 | 10.4504 | 11.4524 | 12.4517 | 13.4511 | 14.4504 | 10.4504 | 75 | 49 | OK | HANO | ERIC+ | 160x19 C | 128x15 M | 32x17 C | 8 | LUMIPLAN | SNP0005 | OK | LUMIPLAN | SIMPLE AV | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  | #REF! | #REF!
76 | 59 | Lacoste | En service | Thermique | AOM | oui | Oui | oui | Euro 5 | Lignes régulières Tarbes | STANDARD | Heuliez GX127 | CX-992-BS | 2013-07-19 |  | Parc | Parc | Parc | Réserve | Réserve | Réserve | Réserve | Réserve | 7.4524 | 8.4517 | 9.4511 | 10.4504 | 11.4524 | 12.4517 | 13.4511 | 14.4504 | 10.4504 | 76 | 56 | OK | HANO | ERIC+ | 160x19 C | 128x15 M | 32x17 C | 8 | LUMIPLAN | SNP0005 | OK | LUMIPLAN | SIMPLE AV | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  | #REF! | #REF! |  | IMAGE DEFAULT TLP NE PREND PAS TOUT L'ECRAN
77 | 77 | KTLP | En service | Thermique | AOM | Oui | Oui / réserve | oui | Euro 6 | TPMR | MINIBUS | Renault | CT-912-ZG | 2013-05-23 |  | Réserve | Réserve | Réserve | Réformé | Réformé | Réformé | Réformé | Réformé | 7.6085 | 8.6078 | 9.6071 | [5 empty] | 10.6064 | - | [22 empty] | #REF! | #REF!
78 | 78 | KTLP | En service | Electrique | AOM | Oui | Oui | oui | - | NCV | NAVETTE BLUEBUS | Renault | DC-063-QV | 2014-01-30 |  | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | 6.9185 | 7.9179 | 8.9172 | 9.9165 | 10.9185 | 11.9179 | 12.9172 | 13.9165 | 9.9165 | - | 59 | OK | HANO | ERIC+ | 96x15 C | 96x8 M | 32x17 C | 2 | LUMIPLAN | SNP0005 | OK | NO | NO | NO | NO | NO | NO | OK | OK | OK | OK | OK | #REF! | #REF! |  |  |  | com 232 HTC KO. Changement HTC liaison ok. /!\ la vérification de la communication avec le serveur n'a pas été faite. Le véhicule ne parle pas avec le serveur. > intervention prévue le 23/03
79 | 79 | KTLP | En service | Electrique | AOM | Oui | Oui | oui | - | NCV | NAVETTE BLUEBUS | Renault | DC-076-QV | 2014-01-30 |  | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | 6.9185 | 7.9179 | 8.9172 | 9.9165 | 10.9185 | 11.9179 | 12.9172 | 13.9165 | 9.9165 | - | 60 | OK | HANO | ERIC+ | 96x15 C | 96x8 M | 32x17 C | 2 | LUMIPLAN | SNP0005 | OK | NO | NO | NO | NO | NO | NO | OK | OK | OK | OK | OK | #REF! | #REF!
80 | 80 | KTLP | En service | Electrique | AOM | Oui | Oui | oui | - | NCV | NAVETTE BLUEBUS | Renault | DC-087-QV | 2014-01-30 |  | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | 6.9185 | 7.9179 | 8.9172 | 9.9165 | 10.9185 | 11.9179 | 12.9172 | 13.9165 | 9.9165 | - | 61 | OK | HANO | ERIC+ | 96x15 C | 96x8 M | 32x17 C | 2 | HANOVER | L026 | OK | NO | NO | NO | NO | NO | NO | OK | OK | OK | OK |  | #REF! | #REF!
81 | 81 | Keolis Pyrénées | En service | Thermique | AOM | oui | Oui | oui | Euro 5 | Lignes régulières Tarbes | STANDARD | Mercedes Citaro | DL-177-YA | 2014-11-21 |  | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | 6.1109 | 7.1102 | 8.1095 | 9.1088 | 10.1109 | 11.1102 | 12.1095 | 13.1088 | 9.1088 | 81 | 26 | OK | HANO | ERIC+ | 192x19 C | 128x15 M | 32x17 C | 6 | LUMIPLAN | SNP0005 | OK | LUMIPLAN | DOUBLE CENT | KO VERT & 1 NOIR HS | NO | OK | KO ? | OK | OK | OK | OK |  | #REF! | #REF! |  | DIAG TFT A FAIRE, RASPBERRY !, HDMI ou TFT ? UN VERT ALLUME UN NOIR ETEINT - ADAPTATEUR HDMI MICRO HDMI PRIS POUR LE 74
82 | 82 | Keolis Pyrénées | En service | Thermique | AOM | oui | Oui | oui | Euro 5 | Lignes régulières Lourdes | STANDARD | Mercedes Citaro | DL-172-YA | 2014-11-21 |  | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | 6.1109 | 7.1102 | 8.1095 | 9.1088 | 10.1109 | 11.1102 | 12.1095 | 13.1088 | 9.1088 | 82 | 25 | OK | HANO | ERIC+ | 192x19 C | 128x15 M | 32x17 C | 6 | LUMIPLAN | SNP0005 | OK | LUMIPLAN | DOUBLE CENT | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  | #REF! | #REF!
84 | 84 | KTLP | En service | Thermique | AOM | Oui | Oui / réserve à partir de 2023 | oui | Euro 6 | TPMR | MINIBUS | Renault | DN-689-WF | 2015-02-06 |  | Parc | Parc | Parc | Réserve | Réserve | Réformé | Réformé | Réformé | 5.9001 | 6.8994 | 7.8987 | 8.898 | 9.9001 |  |  |  | 8.898 | - | [22 empty] | #REF! | #REF!
99 | 100 | KTLP | En service | Electrique | Exploitant | Non | Oui |  | - | Lignes régulières Tarbes | APTIS | APTIS | FW-815-VX | 2021-01-29 |  | Non déployé | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc |  | 0.91992 | 1.9192 | 2.9185 | 3.9206 | 4.9199 | 5.9192 | 6.9185 | 2.9185 | 99 | 62 | OK | HANO | DG3 | 160x19 C | 128x15 M | 32x17 M | 11 | HANOVER | L060x2 | OK | HANOVER WD071 | DOUBLE CENT | OK | NO | NO | NO | OK | OK | OK | OK |  | #REF! | #REF!
100 | 12 | Keolis Pyrénées | En service | Thermique | Exploitant | Non | Oui |  | Euro 5 | Ligne TL | AUTOCAR | Mercedes Intouro | DJ-914-RM | 2014-08-28 |  | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | 6.3436 | 7.3429 | 8.3422 | 9.3415 | 10.3436 | 11.3429 | 12.3422 | 13.3415 | 9.3415 | 100 | 31 | OK | HANO | ERIC+ | 160x17 M | 128x15 M | 32x17 M | 0 | LUMIPLAN | PSC0028 E15 P1 | OK | LUMIPLAN | SIMPLE AV | NO | NO | NO | NO | OK | OK | OK | OK |  | #REF! | #REF! |  | ECRAN TFT NON PILOTE AFFICHE BIENVENUE A BORD EXPLOITE PAR KEOLIS ET MAUVAISE HEURE
101 | 15 | Keolis Pyrénées | En service | Thermique | Exploitant | Non | Oui |  | Euro 5 | Ligne TL | AUTOCAR | Mercedes Intouro | DJ-181-RN | 2014-08-28 |  | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | 6.3436 | 7.3429 | 8.3422 | 9.3415 | 10.3436 | 11.3429 | 12.3422 | 13.3415 | 9.3415 | 101 | 32 | OK | HANO | ERIC+ | 160x17 M | 128x15 M | 32x17 M | 0 | LUMIPLAN | PSC0028 E15 P1 | KO | LUMIPLAN | SIMPLE AV | NO | NO | NO | NO | OK | OK | OK | OK |  | #REF! | #REF! |  | JLB N'AFFICHE RIEN APPART LUMIPLAN ; COM GIR OK MAIS ERIC+ PAS PILOTE, PROFIL A MODIFIER EN ZERO, ECRAN TFT NON PILOTE AFFICHE BIENVENUE A BORD EXPLOITE PAR KEOLIS ET MAUVAISE HEURE
102 | 10 | Keolis Pyrénées | En service | Thermique | Exploitant | Non | Oui |  | Euro 5 | Ligne TL | AUTOCAR | Mercedes Intouro | DJ-461-KA | 2014-08-13 |  | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | 6.3847 | 7.384 | 8.3833 | 9.3826 | 10.3847 | 11.384 | 12.3833 | 13.3826 | 9.3826 | 102 | 33 | OK | HANO | ERIC+ | 160x17 M | 128x15 M | 32x17 M | 0 | LUMIPLAN | PSC0028 E15 P1 | OK | LUMIPLAN | SIMPLE AV | NO | NO | NO | NO | OK | OK | OK | OK |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | A faire ECRAN TFT NON PILOTE AFFICHE BIENVENUE A BORD EXPLOITE PAR KEOLIS ET MAUVAISE HEURE
103 | 14 | Keolis Pyrénées | En service | Thermique | Exploitant | Non | Oui |  | Euro 5 | Ligne TL | AUTOCAR | Mercedes Intouro | DJ-378-FT | 2014-08-06 |  | Réserve | Réserve | Réserve | Réserve | Réserve | Réserve | Réserve | Réserve | 6.4038 | 7.4031 | 8.4025 | 9.4018 | 10.4038 | 11.4031 | 12.4025 | 13.4018 | 9.4018 | 103 | 34 | OK | HANO | ERIC+ | 160x17 M | 128x15 M | 32x17M | 0 | LUMIPLAN | PSC0028 E15 P1 | OK | LUMIPLAN | SIMPLE AV | NO | NO | NO | NO | OK | OK | OK | OK |  | #REF! | #REF! |  | ECRAN TFT ETEINT PAS D'AFFICHAGE
104 | 11 | Keolis Pyrénées | En service | Thermique | Exploitant | Non | Oui |  | Euro 5 | Ligne TL | AUTOCAR | Mercedes Intouro | DJ-616-RM | 2014-08-28 |  | Réserve | Réserve | Réserve | Réserve | Réserve | Réserve | Réserve | Réserve | 6.3436 | 7.3429 | 8.3422 | 9.3415 | 10.3436 | 11.3429 | 12.3422 | 13.3415 | 9.3415 | 104 | 35 | OK | HANO | ERIC+ | 160x17 M | 128x15 M | 32x17M | 0 | LUMIPLAN | PSC0028 E15 P1 | OK | LUMIPLAN | SIMPLE AV | NO | NO | NO | NO | OK | OK | OK | OK |  | #REF! | #REF! |  | ECRAN TFT ETEINT PAS D'AFFICHAGE
105 | 16 | Keolis Pyrénées | En service | Thermique | Exploitant | Non | Oui |  | Euro 5 | Ligne TL | AUTOCAR | Mercedes Intouro | DJ-372-FT | 2014-08-06 |  | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | 6.4038 | 7.4031 | 8.4025 | 9.4018 | 10.4038 | 11.4031 | 12.4025 | 13.4018 | 9.4018 | 105 | 36 | OK | HANO | ERIC+ | 160x17 M | 128x15 M | 32x17M | 0 | LUMIPLAN | PSC0028 E15 P1 | OK | LUMIPLAN | SIMPLE AV | NO | NO | NO | NO | OK | OK | OK | OK |  | #REF! | #REF! |  | ECRAN TFT NON PILOTE AFFICHE BIENVENUE A BORD EXPLOITE PAR KEOLIS ET MAUVAISE HEURE
106 | 17 | Keolis Pyrénées | En service | Thermique | Exploitant | Non | Oui |  | Euro 5 | Ligne TL | AUTOCAR | Mercedes Intouro | DJ-373-FT | 2014-08-06 |  | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | 6.4038 | 7.4031 | 8.4025 | 9.4018 | 10.4038 | 11.4031 | 12.4025 | 13.4018 | 9.4018 | 106 | 37 | OK | HANO | ERIC+ | 160x17 M | 128x15 M | 32x17M | 0 | LUMIPLAN | PSC0028 E15 P1 | OK | LUMIPLAN | SIMPLE AV | NO | NO | NO | NO | OK | OK | OK | OK |  | #REF! | #REF! |  | ECRAN TFT ETEINT PAS D'AFFICHAGE
107 | 20 | Keolis Pyrénées | En service | Thermique | Exploitant | Non | Oui |  | Euro 5 | Services Scolaires | AUTOCAR | Mercedes Intouro | EK-190-PX | 2017-03-08 |  | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | 3.8166 | 4.8159 | 5.8152 | 6.8145 | 7.8166 | 8.8159 | 9.8152 | 10.8145 | 6.8145 | 107 | 38 | OK | HANO | ERIC G3 | 160x17 M | 128x15 C | 32 x 17 C | 0 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | OK | OK | OK | OK |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | PAS EQUIPE DE TFT, PAS EQUIPE DE JLB
108 | 19 | Keolis Pyrénées | En service | Thermique | Exploitant | Non | Oui |  | Euro 5 | Services Scolaires | AUTOCAR | Mercedes Intouro | EK-185-PX | 2017-03-08 |  | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | 3.8166 | 4.8159 | 5.8152 | 6.8145 | 7.8166 | 8.8159 | 9.8152 | 10.8145 | 6.8145 | 108 | 39 | OK | HANO | ERIC G2 | 160x17 C | 128x15 C | 31 x 17 C | 0 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | OK | OK | OK | OK |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | PAS EQUIPE DE TFT, PAS EQUIPE DE JLB
109 | 18 | Keolis Pyrénées | En service | Thermique | Exploitant | Non | Oui |  | Euro 5 | Services Scolaires | AUTOCAR | Mercedes Intouro | EK-942-DJ | 2017-02-20 |  | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | 3.8604 | 4.8597 | 5.859 | 6.8583 | 7.8604 | 8.8597 | 9.859 | 10.8583 | 6.8583 | 109 | 40 | OK | HANO | ERIC G3 | 160x17 C | 128x15 C | 32 x 17 C | 0 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | OK | OK | OK | OK |  | #REF! | #REF!
110 | 21 | Keolis Pyrénées | En service | Thermique | Exploitant | Non | Non prévu au contrat |  | Euro 5 | Navette Aéroport | AUTOCAR | Mercedes Intouro | DJ-884-JZ | 2014-08-13 |  | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | 6.3847 | 7.384 | 8.3833 | 9.3826 | 10.3847 | 11.384 | 12.3833 | 13.3826 | 9.3826 | 121 | [22 empty] | #REF! | #REF!
111 | 917 | Stap Evadour | En service | Thermique | Exploitant | Non | Oui |  | Euro 5 | Services Scolaires | AUTOCAR | Irisbus Crossway | CZ-619-AE | 2013-09-27 |  | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | 7.2608 | 8.2601 | 9.2594 | 10.2587 | 11.2608 | 12.2601 | 13.2594 | 14.2587 | 10.2587 | 111 | 51 | OK | HANO | ERIC+ | 192x19M | 128x15 M | 32x17 M | 3 | HANOVER | L026 | OK | NO | NO | NO | NO | NO | NO | OK | OK | OK | OK |  | #REF! | #REF!
112 | 915 | Stap Evadour | En service | Thermique | Exploitant | Non | Oui |  | Euro 5 | Services Scolaires | AUTOCAR | Irisbus Crossway | CZ-897-AF | 2013-09-27 |  | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | 7.2608 | 8.2601 | 9.2594 | 10.2587 | 11.2608 | 12.2601 | 13.2594 | 14.2587 | 10.2587 | 112 | 52 | OK | HANO | DRS01-0-0 | v | 96x8 M | 32x17 M | 10 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | OK | OK | OK | OK |  | #REF! | #REF! |  | PAS EQUIPE DE TFT, PAS EQUIPE DE JLB / changer les pupitres DRS en ERIC+ > intervention à prévoir / + modifier le profil 10 sur BDD Helen après intervention pour le passer en ERIC + / prévoir deux entourages de pupitres + câbles 232 SubD 25.
113 | 916 | Stap Evadour | En service | Thermique | Exploitant | Non | Oui |  | Euro 5 | Services Scolaires | AUTOCAR | Irisbus Crossway | CX-164-TS | 2013-08-12 |  | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | 7.3867 | 8.386 | 9.3854 | 10.3847 | 11.3867 | 12.386 | 13.3854 | 14.3847 | 10.3847 | 113 | 53 | OK | HANO | DRS01-0-0 | 96x17 M | 96x8 M | 32x17 M | 10 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | OK | OK | OK | KO |  | #REF! | #REF! |  | PAS EQUIPE DE TFT, PAS EQUIPE DE JLB / changer les pupitres DRS en ERIC+ > intervention à prévoir / + modifier le profil 10 sur BDD Helen après intervention pour le passer en ERIC + / prévoir deux entourages de pupitres + câbles 232 SubD 25.
114 | 914 | Stap Evadour | En service | Thermique | Exploitant | Non | Oui |  | Euro 5 | Services Scolaires | AUTOCAR | Irisbus Crossway | CX-519-TJ | 2013-08-12 |  | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | 7.3867 | 8.386 | 9.3854 | 10.3847 | 11.3867 | 12.386 | 13.3854 | 14.3847 | 10.3847 | 114 | 54 | OK | HANO | ERIC+ | 192x19M | 128x15 M | 32x17 M | 3 | HANOVER | L026 | OK | NO | NO | NO | NO | NO | NO | OK | OK | OK | OK |  | #REF! | #REF!
158 | 25 | Keolis Pyrénées | En service | Thermique | Exploitant | Non | Oui |  | Euro 5 | Lignes régulières Tarbes | STANDARD | Mercedes Citaro | DF-706-KJ | 2014-04-30 |  | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | 6.6721 | 7.6715 | 8.6708 | 9.6701 | 10.6721 | 11.6715 | 12.6708 | 13.6701 | 9.6701 | 158 | 27 | OK | HANO | ERIC G3 | 160x17 M | 128x15 M | 32x17 M | 0 | LUMIPLAN | SNP0005 | OK | NO | NO |  | NO | NO | NO | OK | OK | OK | OK |  | #REF! | #REF!
PMR1 | PMR1 | KTLP | En service | Thermique | Exploitant | Non | Oui |  | Euro 6 | TPMR | MINIBUS | Renault | FS-098-BQ | 2020-08-14 |  | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | 0.38056 | 1.3799 | 2.3792 | 3.3785 | 4.3806 | 5.3799 | 6.3792 | 7.3785 | 3.3785 | - | [22 empty] | #REF! | #REF!
PMR2 | PMR2 | KTLP | En service | Thermique | Exploitant | Non | Oui |  | Euro 6 | TPMR | MINIBUS | Renault | FS-973-BP | 2020-08-14 |  | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Réserve | Réserve | Réserve | 0.38056 | 1.3799 | 2.3792 | 3.3785 | 4.3806 | 5.3799 | 6.3792 | 7.3785 | 3.3785 | - | [22 empty] | #REF! | #REF!
TAD1 | TAD1 | KTLP | En service | Thermique | Exploitant | Non | Oui |  | Euro 6 | TAD | MINIBUS | Volkswagen Caddy | FZ-448-AG | 2021-05-03 | Sortie du parc pour Foix | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | -0.33676 | 0.66256 | 1.6619 | 2.6612 | 3.6632 | 4.6626 | 5.6619 | 6.6612 | 2.6612 | - | [22 empty] | #REF! | #REF!
TAD2 | TAD2 | KTLP | En service | Thermique | Exploitant | Non | Oui |  | Euro 6 | TAD | MINIBUS | Volkswagen Caddy | FZ-290-AG | 2021-05-03 | Sortie du parc pour Foix | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | Parc | -0.33676 | 0.66256 | 1.6619 | 2.6612 | 3.6632 | 4.6626 | 5.6619 | 6.6612 | 2.6612 | - | [22 empty] | #REF! | #REF!
Note on AP78: IMBERT Evodie: Changer profil vers 4 (attention lors du changement il faudra bien vérifier que la girouette avant fonctionne bien car dans la BDD Helen e profil 4 prévoir une girouette avant MC - les deux véhicules 917 et 914 de STAP ont bien une girouette Monochrome)
Note on AM79: IMBERT Evodie: Girouette 96x17 non déclarée dans la BDD Helen. Le profil 10 indique une girouette 96x15. L'affichage est a priori convenable donc pas d'ajout de la girouette dans la BDD Helen.
Note on AM80: IMBERT Evodie: Girouette 96x17 non déclarée dans la BDD Helen. Le profil 10 indique une girouette 96x15. L'affichage est a priori convenable donc pas d'ajout de la girouette dans la BDD Helen.
Note on AP81: IMBERT Evodie: Changer profil vers 4 (attention lors du changement il faudra bien vérifier que la girouette avant fonctionne bien car dans la BDD Helen e profil 4 prévoir une girouette avant MC - les deux véhicules 917 et 914 de STAP ont bien une girouette Monochrome)

## Feuil1
Type de bus | (Plusieurs éléments)
Sortie du parc | (Plusieurs éléments)
Nombre de N° Parc KTLP | Étiquettes de colonnes
Étiquettes de lignes | Parc | Réserve | Total général
AOM | 10 | 5 | 15
Exploitant | 14 |  | 14
Total général | 24 | 5 | 29

## Suivi_valideurs
concat | Numéro Mac | Numéro DK | Numéro valideur | Numéro bus | Num véhicule SST | Transporteur | SPARE detail | Dispo_valideur | Statut | Réseau | Disfonctionnement | Commentaire | antenne | fusible | lecteur QR code
1KTLP | C2381984 | DK-2043-001615 | 1 | 1 |  | KTLP |  | EN LIGNE | Fonctionne | Non |  |  |  | 2022-09-01 | 2022-09-01
2KTLP | c238199a | DK-2043-001601 | 2 | 2 |  | KTLP |  | EN LIGNE | Fonctionne | Non |  |  |  | 2022-08-01 | 2022-08-01
3KTLP | c23818f2 | DK-2147-001942 | 3 | 3 |  | KTLP |  | EN LIGNE | Fonctionne | Non |  |  | 2022-09-01 | 2022-08-01 | 2022-08-01
4KTLP | c238199c | DK-2043-001626 | 4 | 4 |  | KTLP |  | EN LIGNE | Fonctionne | Non |  |  |  | 2022-08-01 | 2022-08-01
5KTLP | c2381891 | DK-2043-001608 | 5 | 5 |  | KTLP |  | EN LIGNE | Fonctionne | Non |  |  | 2023-06-01 | 2022-09-01 | 2022-09-01
6KTLP | c23818df | DK-2043-001635 | 6 | 6 |  | KTLP |  | EN LIGNE | Fonctionne | Non |  |  |  | 2022-08-01 | 2022-08-01
7KTLP | c23819db | DK-2043-001594 | 7 | 7 |  | KTLP |  | EN LIGNE | Fonctionne | Non |  |  | 2023-06-01 | 2022-08-01 | 2022-08-01
8KTLP | c238198f | DK-2043-001586 | 8 | 8 |  | KTLP |  | EN LIGNE | Fonctionne | Non |  |  |  | 2022-09-01 | 2022-09-01
9KTLP | c2381a05 | DK-2043-001599 | 9 | 9 |  | KTLP |  | EN LIGNE | Fonctionne | Non |  |  | 2023-03-01 | 2022-08-01 | 2022-08-01
10KTLP | c23816c5 | DK-2043-001638 | 10 | 10 |  | KTLP |  | EN LIGNE | Fonctionne | Non |  |  | 2023-03-01 | 2022-09-01 | 2022-09-01
11KTLP | c2381930 | DK-2043-001604 | 11 | 11 |  | KTLP |  | EN LIGNE | Fonctionne | Non |  |  | 2023-03-01 | 2022-09-01 | 2022-09-01
12KTLP | c23818fc | DK-2043-001612 | 12 | 12 |  | KTLP |  | EN LIGNE | Fonctionne | Non |  |  | 2023-03-01 | 2022-08-01 | 2022-08-01
13KTLP | c23819df | DK-2043-001640 | 13 | 13 |  | KTLP |  | EN LIGNE | Fonctionne | Oui |  |  | 2022-09-01 | 2022-08-01 | 2022-08-01
14KTLP | c23818fb | DK-2043-001589 | 14 | 14 |  | KTLP |  | EN LIGNE | Fonctionne | Oui |  |  |  | 2022-09-01 | 2022-09-01
15KTLP | c23819d5 | DK-2043-001603 | 15 | 15 |  | KTLP |  | EN LIGNE | Fonctionne | Oui |  |  | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-09-01
16KTLP | c2381993 | DK-2043-001639 | 16 | 16 |  | KTLP |  | EN LIGNE | Fonctionne | Non |  | Anciennement sur véhicule 59 Lacoste / présentait des signes de faiblesse au niveau des validations /relance de la carte SIM effectuée > semble être ok. A suivre ? | 2022-10-01 | 2022-09-01 | 2022-09-01
17KTLP | c23819b6 | DK-2043-001620 | 17 | 17 |  | KTLP |  | EN LIGNE | Fonctionne | Non |  | Problème CB / anciennement dans véhicule 5 / relance de la carte SIM effectuée > semble être ok. A suivre ? |  | 2022-08-01 | 2022-08-01
18KTLP | c2381978 | DK-2043-001602 | 18 | 18 |  | KTLP |  | EN LIGNE | Fonctionne | Non |  |  |  | 2022-08-01 | 2022-08-01
19KTLP | c238198d | DK-2043-001634 | 19 | 19 |  | KTLP |  | EN LIGNE | Fonctionne | Non |  | Problème résolu / Attention, il faudra refaire un point de colle sur les fils pavé tactile car les vibrations du bus vont détacher encore le cable |  | 2022-08-01 | 2022-08-01
20KTLP | c238199d | DK-2043-001621 | 20 | 20 |  | KTLP |  | EN LIGNE | Fonctionne | Non |  | A suivre, problèmes de lenteur dans le car 17 de KPY mais ok au bureau |  | 2022-09-01 | 2022-09-01
56ACTL | c23818f0 | DK-2043-001636 | 36 | 56 | 36 | ACTL |  | EN LIGNE | Fonctionne | Non |  |  |  | 2022-09-01 | 2022-10-01
37ACTL | c238182a | DK-2043-001644 | 37 | 37 | 37 | ACTL |  | EN LIGNE | Fonctionne | Non |  |  | 2023-05-01 | 2022-08-01 | 2022-08-01
40ACTL | c23816bf | DK-1928-000981 | 40 | 40 | 35 | ACTL |  | EN LIGNE | Fonctionne | Non |  |  |  | 2022-09-01 | déjà le bon lecteur
41ACTL | c23818fa | DK-2043-001631 | 41 | 41 | 28 | ACTL |  | EN LIGNE | Fonctionne | Non |  |  |  | 2022-09-01 | déjà le bon lecteur
42ACTL | c238198a | DK-2043-001623 | 42 | 42 | 29 | ACTL |  | EN LIGNE | Fonctionne | Non |  |  |  | 2022-08-01 | 2022-08-01
55Lacoste | c23819d7 | DK-2043-001593 | 55 | 55 | 55 | Lacoste |  | EN LIGNE | Fonctionne | oui |  |  | 2023-03-01 | 2022-08-01 | 2022-08-01
62Lacoste | c2381994 | DK-2043-001600 | 57 | 62 | 62 | Lacoste |  | EN LIGNE | Fonctionne | Non |  |  |  | 2022-09-01 | 2022-09-01
58KTLP | c23819a2 | DK-2043-001618 | 58 | 58 |  | KTLP |  | EN LIGNE | Fonctionne | Oui |  |  | 2023-05-01 | 2022-09-01 | déjà le bon lecteur
61Keolis Pyrénées | c23818f7 | DK-2043-001625 | 61 | 61 | 61 | Keolis Pyrénées |  | EN LIGNE | Fonctionne | oui |  |  | 2022-09-01 | 2022-08-01 | 2022-08-01
63Keolis Pyrénées | c238197a | DK-2043-001614 | 63 | 63 | 63 | Keolis Pyrénées |  | EN LIGNE | Fonctionne | oui |  |  |  | 2022-09-01 | 2022-09-01
64Stap Evadour | c23818f6 | DK-2043-001605 | 64 | 64 | 64 | Stap Evadour |  | EN LIGNE | Fonctionne | oui |  |  |  | 2022-09-01 | 2022-09-01
67Stap Evadour | c238198b | DK-2043-001607 | 67 | 67 | 67 | Stap Evadour |  | EN LIGNE | Fonctionne | oui |  |  |  | 2022-09-01 | 2022-09-01
68ACTL | c23819a7 | DK-2043-001613 | 68 | 68 | 68 | ACTL |  | EN LIGNE | Fonctionne | Oui |  |  |  | 2022-09-01 | 2022-09-01
69ACTL | c23816c6 | DK-1928-000987 | 69 | 69 | 69 | ACTL |  | EN LIGNE | Fonctionne | Oui |  |  | 2023-03-01 | 2022-08-01 | 2022-08-01
74Keolis Pyrénées | c238197c | DK-2043-001628 | 74 | 74 | 74 | Keolis Pyrénées |  | EN LIGNE | Fonctionne | oui |  |  | 2022-09-01 | 2022-08-01 | 2022-08-01
75ACTL | c238197b | DK-2043-001630 | 75 | 75 | 75 | ACTL |  | EN LIGNE | Fonctionne | Oui |  |  | 2021-08-01 | 2022-09-01 | 2022-09-01
76Lacoste | c2381a04 | DK-2043-001619 | 76 | 76 | 59 | Lacoste |  | EN LIGNE | Fonctionne | oui |  |  | 2023-03-01 | 2022-08-01 | 2022-08-01
81Keolis Pyrénées | c23818fe | DK-2043-001611 | 81 | 81 | 81 | Keolis Pyrénées |  | EN LIGNE | Fonctionne | oui |  |  |  | 2022-09-01 | 2022-09-01
82Keolis Pyrénées | c238188f | DK-2043-001624 | 82 | 82 | 82 | Keolis Pyrénées |  | EN LIGNE | Fonctionne | oui |  |  |  | 2022-09-01 | 2022-09-01
99KTLP | c23818f9 | DK-2043-001598 | 99 | 99 |  | KTLP |  | EN LIGNE | fonctionne | Non |  |  |  | 2022-08-01 | 2022-08-01
100Keolis Pyrénées | c2381903 | DK-2043-001588 | 100 | 100 | 12 | Keolis Pyrénées |  | EN LIGNE | Fonctionne | Non |  |  |  | 2022-09-01 | 2022-09-01
101Keolis Pyrénées | c238198c | DK-2043-001643 | 101 | 101 | 15 | Keolis Pyrénées |  | EN LIGNE | Fonctionne | Non |  | Fred doit renommer ce véhicule en 101 au lieu de 106) > erreur saisie |  | 2022-08-01 | 2022-08-01
102Keolis Pyrénées | c2381902 | DK-2043-001591 | 102 | 102 | 10 | Keolis Pyrénées |  | EN LIGNE | Fonctionne | Non |  |  |  | 2022-08-01 | 2022-08-01
103Keolis Pyrénées | c238198e | DK-2043-001645 | 103 | 103 | 14 | Keolis Pyrénées |  | EN LIGNE | Fonctionne | Non |  |  |  | 2022-08-01 | 2022-08-01
104Keolis Pyrénées | c2381a02 | DK-2043-001647 | 104 | 104 | 11 | Keolis Pyrénées |  | EN LIGNE | Fonctionne | Non |  |  |  | 2022-09-01 | déjà fait
105Keolis Pyrénées | c23819a5 | DK-2043-001595 | 105 | 105 | 16 | Keolis Pyrénées |  | EN LIGNE | Fonctionne | Non |  |  |  | 2022-09-01 | 2022-09-01
106Keolis Pyrénées | c2381a03 | DK-2043-001646 | 106 | 106 | 17 | Keolis Pyrénées |  | EN LIGNE | Fonctionne | Non |  | A surveiller. Enlevé du bus 3 car écran blanc mais ok au bureau | 2023-03-01 | 2022-09-01 | 2022-09-01
107Keolis Pyrénées | c23816be | DK-1928-000964 | 107 | 107 | 20 | Keolis Pyrénées |  | EN LIGNE | Fonctionne | Non |  |  | 2023-03-01 | 2022-08-01 | serie de lecteur OK
108Keolis Pyrénées | c23816bc | DK-1928-000977 | 108 | 108 | 19 | Keolis Pyrénées |  | EN LIGNE | Fonctionne | Non |  |  | 2021-08-01 | 2022-09-01 | déjà fait
109Keolis Pyrénées | c23818e3 | DK-2043-001610 | 109 | 109 | 18 | Keolis Pyrénées |  | EN LIGNE | Fonctionne | Non |  |  |  | 2022-08-01 | 2022-08-01
101Keolis Pyrénées | c2381a17 | DK-2043-001629 | 110 | 101 | 15 | Keolis Pyrénées |  | EN LIGNE | Fonctionne | Non |  |  |  | 2022-09-01 | 2022-09-01
111Stap Evadour | c2381740 | DK-2147-001898 | 111 | 111 | 917 | Stap Evadour |  | EN LIGNE | Fonctionne | Non |  |  |  | 2022-08-01 | 2022-08-01
112Stap Evadour | c2381a00 | DK-2043-001596 | 112 | 112 | 915 | Stap Evadour |  | EN LIGNE | Fonctionne | Non |  |  |  | 2022-08-01 | 2022-08-01
113Stap Evadour | c238199b | DK-2043-001637 | 113 | 113 | 916 | Stap Evadour |  | EN LIGNE | Fonctionne | Non |  |  |  | 2022-08-01 | 2022-08-01
114Stap Evadour | c23819e8 | DK-2152-001974 | 114 | 114 | 914 | Stap Evadour |  | EN LIGNE | Fonctionne | Non |  |  |  | 2022-08-01 | 2022-08-01
110Keolis Pyrénées | c23818fd | DK-2043-001597 | 121 | 110 | 21 | Keolis Pyrénées |  | EN LIGNE | Fonctionne | Non |  |  |  | 2022-08-01 | 2022-08-01
158Keolis Pyrénées | c23818e1 | DK-2043-001616 | 158 | 158 | 25 | Keolis Pyrénées |  | EN LIGNE | Fonctionne | Non |  |  |  | 2022-08-01 | 2022-08-01
- | c23819ff | DK-2043-001609 | 99987 |  |  | - | KTLP | SPARE | Fonctionne | - |  |  |  | 2022-09-01 | 2022-09-01
- | c23818f5 | DK-2043-001617 | 99988 |  |  | - | KTLP | SPARE | Fonctionne | - |  |  | 2023-06-01 | 2022-09-01 | 2022-09-01
- | c23818dc | DK-2043-001627 | 99990 |  |  | - | KTLP | SPARE | HS | - | Ne prends pas les TU |  | 2023-05-01 | 2022-09-01 | 2022-09-01
- | c23819d8 | DK-2043-001585 | 99991 |  |  | - | KTLP | SPARE | Fonctionne | - |  |  | 2023-06-01 | 2022-09-01 | 2022-09-01
- | c23816d4 | DK-2043-001587 | 99995 |  |  | - | KTLP | SPARE | Fonctionne | - |  |  | 2023-06-01 | 2022-09-01 | 2022-09-01
- | c2381973 | DK-2043-001606 | 99996 |  |  | - | KTLP | SPARE | Fonctionne | - |  |  | 2023-06-01 | 2022-08-01 | 2022-08-01
- | c2381a27 | DK-2147-001951 | 99997 |  |  | - | KTLP | SPARE | Fonctionne | - |  |  | 2023-06-01 | 2022-08-01 | 2022-08-01
- | c23816c7 | DK-2043-001642 | 99998 |  |  | - | KTLP | SPARE | Fonctionne | - |  |  | 2023-06-01 | 2022-09-01 | 2022-09-01
- | c23819d6 | DK-2043-001641 | 99999 |  |  | - | KTLP | SPARE | Fonctionne | - |  |  | 2023-06-01 | 2022-08-01 | 2022-08-01
- | c238197e | DK-2043-001592 |  |  |  | - | KPY | SPARE | Fonctionne | - |  |  | 2021-12-01 | 2022-08-01 | 2022-08-01
- | c238199e | DK-2043-001633 |  |  |  | - | ACTL | SPARE | Fonctionne | - |  |  | 2023-03-01 | 2022-08-01 | 2022-08-01

## Zenbus
Nom Véhicule | Identifiant du boitier
1 - KTLP - FT-831-ES | vendor-capte-f701330ea531-25863
10 - KTLP - FV-273-AQ | vendor-capte-c97bfce8d936-24585
100 - KP - DJ-914-RM | vendor-capte-eb5c9b202ad4-02193
101 - KP - DJ-181-RN | vendor-capte-c1902728fb72-11384
102 - KP - DJ-461-KA | vendor-capte-c7aa3f92e6bc-16425
104 - KP - DJ-616-RM | vendor-capte-f268ca3e8e4b-10972
107 - KP - EK-190-PX | vendor-capte-e7561d6b2ea8-23520
108 - KP - EK-185-PX | vendor-capte-e699b08f06c6-25210
109 - KP - EK-942-DJ | vendor-capte-cc1add47dab0-10642
11 - KTLP - FV-328-EX | vendor-capte-eeb1aee47f53-20906
110 - KP- DJ-884-JZ | vendor-capte-ee36b0d65c55-20617
12 - KTLP - FV-324-EX | vendor-capte-f16dcb5b32de-08737
13 - KTLP - FG-667-BX | vendor-capte-d562203762b4-10485
14 - KP - DJ-378-FT | vendor-capte-e02d5964475f-15369
14 - KTLP - ED-990-SQ | vendor-capte-e6347bdac38f-23355
16 - KP - DJ-372-FT | vendor-capte-f7fe02c7f438-20070
16 - KTLP - FV-039-XG | vendor-capte-ed8b1967eb6f-26788
17 - KP - DJ-373-FT | vendor-capte-f6023c7911f7-02780
17 - KTLP - FV-032-XG | vendor-capte-f29a4a033f24-26978
18 - KTLP - FV-024-XG | vendor-capte-f14bb92a05f3-11939
19 - KTLP - FV-017-XG | vendor-capte-d6cee25ad5d4-03143
2 - KTLP - FT-019-NG | vendor-capte-fa5f20b1fd80-17431
20 - KTLP - FW-839-BM | vendor-capte-e8e6357cb63b-16862 | Remplacer faisceau
21 - KP - DJ-884-JZ | vendor-capte-fd5e718af2e1-12341
25 - KP - DF-706-KJ | vendor-capte-c606b81c5468-39620
3 - KTLP - FT-209-PF | vendor-capte-cb8aac3a3420-06871
35 - ACTL - FW-216-XR | vendor-capte-ee81e5f6574a-07465
4 - KTLP - FT-597-TW | vendor-capte-c6556536054c-19650
5 - KTLP - FT-363-XJ | vendor-capte-c2afc94a466f-25624
55 - Lacoste - BW-052-NG | vendor-capte-f563a6795838-02821
56 - ACTL - GC-471-YG | vendor-capte-c5a78da010af-06293
58 - KTLP - 6846-SK-65 | vendor-capte-ddee47e2e614-03225
59 - Lacoste - CX-992-BS | vendor-capte-cb29d883dc24-15625
6 - KTLP - FT-400-YT | vendor-capte-ffb72f83065c-19379
61 - KP - 4792-SM-65 | vendor-capte-df0c1c7ec188-06970
62 - LACOSTE - GL-893-RD | vendor-capte-e1361a9fd2bd-20419
63 - KP - AM-721-SJ | vendor-capte-c18db45e2aa8-09305 | mettre dérivateur
64 - ACTL - AM-528-SY | vendor-capte-df6f1fe064fa-23546
67 - STAP Evadour - CF-611-MV | vendor-capte-cc15128bef39-19957
68 - ACTL - CF-015-MW | vendor-capte-cd7d2a35fc5b-25343
69 - ACTL - CF-315-FW | vendor-capte-c3d99c0a7aaf-04413
7 - KTLP - FV-276-AQ | vendor-capte-d8a9e87841ad-23868
74 - KP - CY-071-BL | vendor-capte-d6668595a71f-02863
75 - ACTL - CX-853-BS | vendor-capte-f9f1febd9068-02623
8 - KTLP - FV-279-AQ | vendor-capte-c5cde604d7e0-20252
81 - KP - DL-177-YA | vendor-capte-f316068a80f0-18033
82 - KP - DL-172-YA | vendor-capte-eb8ae27b345f-19171
9 - KTLP - FV-285-AQ | vendor-capte-d991a2dea432-10121
99 - KTLP APIS - FW-815-VX | vendor-capte-ee70c731c64e-16011
Navette1 | vendor-capte-d9a9fd6484ce-20604
Navette2 | vendor-capte-e12c15a9668d-31940
Navette3 | vendor-capte-f7622ff6c61a-37467
Navette4 | vendor-capte-e97f45aa9847-29472
Navette5 | vendor-capte-c4e76485fe78-31650
Téléphone 1 | android-id-643fa2ebb2902656
Téléphone 2 | android-id-1348381288b7de39
TORENAME C8099BCED492-26267 | vendor-capte-c8099bced492-26267
TORENAME CE681323CD41-16649 | vendor-capte-ce681323cd41-16649
TORENAME EB3E69EF75BD-06632 | vendor-capte-eb3e69ef75bd-06632
TORENAMEF0DD7B3BAF02-12515 | vendor-capte-f0dd7b3baf02-12515